PLINOVODI d.o.o.

Cesta Ljubljanske brigade 11b

1000 Ljubljana

Datum: 2. 8. 2024

Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila:

Gradnja prenosnega plinovoda R51B TE-TOL – Fužine/Vevče

po postopku s pogajanji z objavo

Številka naročila: P/JN/08/2023/PD-SI

Avgust 2024

VSEBINA

1.	POVABILO IN NAVODILO K ODDAJI PRIJAVE/PONUDBE	3

2.	SPLOŠNO	3

3.	MERILA ZA OCENJEVANJE PONUDB	5

4.	POGOJI	5

5.	OSTALO	10

PRILOGA 1	13

PRILOGA 2	14

PRILOGA 3	15

PRILOGA 4	16

PRILOGA 5	17

PRILOGA 8	20

PRILOGA 9	21

PRILOGA 10	22

PRILOGA 11	23

PRILOGA 13	26

PRILOGA 14	27

PRILOGA 15	33

PRILOGA 16	34

PRILOGA 17 (se predloži v drugi fazi po priznanju sposobnosti)	49

PRILOGA 18 (se predloži v drugi fazi po priznanju sposobnosti)	50

PRILOGA 19 (se predloži v roku 14 dni od uvedbe v delo)	51

# 1.	POVABILO IN NAVODILO K ODDAJI PRIJAVE/PONUDBE

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 337/17, Uradni list RS, št. 14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske unije, št. 279/19,  Uradni list RS, št. 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPŠOP, 121/21, Uradni list Evropske unije, št. 398/21, Uradni list RS, št. 10/22, 74/22 - odl. US, 100/22 - ZNUZSZS, 141/22 - ZNUNBZ, 158/22 - ZNPOVCE, 28/23, 88/23 - ZOPNN-F, 95/23 - ZIUOPZP, 131/23 - ZORZFS; v nadaljevanju: ZJN-3) družba PLINOVODI d.o.o. (v nadaljevanju naročnik) vabi prijavitelje, da v skladu s tem povabilom in navodilom k oddaji prijav podajo svojo pisno prijavo.

Prijavitelj mora, glede na predmet javnega naročila, izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Prijavitelj je fizična ali pravna osebo ali skupina teh oseb, ki predloži prijavo.

Ponudnik je pravna ali fizična oseba ali skupina teh oseb, ki ji je bila priznana sposobnost in ji je bilo posredovano povabilo za oddajo ponudbe.

Izvajalec je pravna ali fizična oseba ali skupina teh oseb, ki z naročnikom sklene pogodbo o gradnji prenosnega plinovoda R51B TE-TOL – Fužine/Vevče.

# 2.	SPLOŠNO

2.1	Naročnik

| Družba | PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o. |
| --- | --- |
| Skrajšan naziv firme | PLINOVODI d.o.o. |
| Naslov družbe | Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana |
| Matična številka podjetja | 1954288000 |
| ID številka za DDV | SI31378285 |

2.2	Podatki o prijavitelju (podatke vnese prijavitelj)

PODJETJE OZ. NAZIV PRIJAVITELJA:

Naslov:

Matična št.:

Identifikacijska št. za DDV:

Ali je prijavitelj mikro, malo ali srednje podjetje (MSP): DA NE

Številka transakcijskega računa; odprt pri (naziv banke):

Telefon:

E-mail:

Mobilni telefon:

Odgovorni predstavnik po pogodbi:

Pooblaščena oseba za podpis pogodbe:

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis prijavitelja) |
| --- | --- |

2.3	Predmet naročila je gradnja prenosnega plinovoda R51B TE-TOL – Fužine/Vevče.

Gradnja prenosnega plinovoda R51B TE-TOL – Fužine/Vevče se bo izvedla na trasi od obstoječe MRP TE-TOL s prečkanjem Zaloške ceste, potekom vzhodno od naselja Fužine, prečkanjem reke Ljubljanice in avtocestnega obroča ter se bo zaključila v MRP Dobrunje. Prenosni plinovod premera DN 300, načrtovanega tlaka 70 bar in tlorisne dolžine približno 4,2 km bo grajen v celoti v podzemni izvedbi. Izvedeni prenosni plinovod bo omogočal tudi obratovanje z obnovljivi plini, zmesmi vodika in plina ter s 100 % vodikom. Sestavni del prenosnega plinovoda je tudi kabelska kanalizacija, ki poteka vzdolž plinovoda.

Rok plačila znaša 30 dni od dneva prejema računa s potrjeno začasno situacijo oziroma računa s potrjeno končno situacijo.

Prijava mora biti veljavna 120 dni od dneva, ki je določen za predložitev prijav.

Garancijski rok izvedenih del znaša 36 mesecev od primopredaje del.

Prijaviteljev povprečni splošni letni promet za 3 poslovna leta (za leta 2021, 2022 in 2023) mora biti večji od 5.000.000,00 EUR.

Rok izvedbe gradnje, vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja, bo skladen s podrobnim terminskim planom dobav in gradnje, vendar ne sme biti daljši od desetih mesecev od uvedbe v delo po pogodbi.

Ponudnik izdela podrobni terminski plan dobav in gradnje tako, da prvi koledarski dan v planu predstavlja dan uvedbe v delo po pogodbi in zadnji koledarski dan predstavlja dan izdaje uporabnega dovoljenja (skupaj 10 mesecev). Tehnični pregled objekta je predviden najkasneje 30 dni pred iztekom pogodbenega roka.

2.4	Postopek naročanja: Naročnik bo izvedel javno naročanje po postopku s pogajanji z objavo v skladu s 45. členom ZJN-3. V prvi fazi prijavitelji predložijo prijavo v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije. Naročnik bo po pregledu prijav na portalu javnih naročil objavil dokument »Odločitev o priznanju sposobnosti«, s katerim bo naročnik priznal sposobnost vsem prijaviteljem, ki bodo oddali dopustno prijavo (v skladu z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3), oziroma ne bo priznal sposobnosti prijaviteljem, ki ne bodo oddali dopustne prijave.

Po pravnomočnosti »Odločitve o priznanju sposobnosti« bo naročnik v drugi fazi prijavitelje preko informacijskega sistema e-JN povabil k predložitvi obrazca ponudbe (PRILOGA 17). Prijavitelji skladno s povabilom predložijo obrazec ponudbe. Naročnik bo po pregledu ponudbene dokumentacije (PRILOGA 17 in PRILOGA 18) prijavitelje preko informacijskega sistema e-JN povabil na pogajanja.

Natančen protokol pogajanj bo naročnik določil v povabilu k oddaji ponudbe, oziroma v razpisni dokumentaciji za II. fazo – Oddaja ponudb. Ponudbena cena iz opravljenih pogajanj bo tako končna ponudbena cena, na podlagi katere bo naročnik izbral najugodnejšega ponudnika.

Naročnik bo torej povabil k podpisu pogodbe tistega ponudnika, katerega ponudba bo najugodnejša.

2.5	Rok in način predložitve prijav/ponudb: Prijavitelji morajo prijave/ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 4 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Prijavitelj se mora pred oddajo prijave registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je prijavitelj že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik prijavitelja, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje prijav/ponudb, prijavo/ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji prijav/ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje prijave/ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje prijave/ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu prijavitelja oddati zavezujočo prijavo/ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo prijave/ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v prijavi/ponudbi, razen če jo uporabnik prijavitelja umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo prijav/ponudb.

Prijava se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do 10. 9. 2024 do 9. ure. Za oddano prijavo se šteje prijava, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

Prijavitelj lahko do roka za oddajo prijav svojo prijavo/ponudbo umakne ali spremeni. Če prijavitelj v informacijskem sistemu e-JN svojo prijavo/ponudbo umakne, se šteje, da prijava/ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če prijavitelj svojo prijavo/ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta in vidna zadnja oddana prijava/ponudba. Po preteku roka za predložitev prijav prijave/ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Odpiranje prijav bo dne 10. 9. 2024 ob 11. uri. Odpiranje prijav bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.

2.6	Prijavitelji lahko zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo, vendar ne kasneje kot do 2. 9. 2024 do 9. ure. Naročnik bo v najkrajšem času, najkasneje pa do 4. 9. 2024 do 15. ure, preko portala javnih naročil objavil pisni odgovor. Naročnik bo odgovoril le na pravočasno predložena vprašanja.

Upoštevane bodo samo tiste zahteve za dodatna pojasnila, ki bodo naročniku posredovane preko portala javnih naročil. Prijavitelji ne bodo osebno obveščeni o pojasnilih, spremembah in dopolnitvah razpisne dokumentacije. Prijavitelji so sami odgovorni za spremljanje portala javnih naročil www.enarocanje.si, na katerem bo naročnik objavil odgovore na vprašanja in dodatna pojasnila.

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik načeloma izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

# 3.	MERILA ZA OCENJEVANJE PONUDB

Merilo za izbor je ekonomsko najugodnejša ponudba (prvi odstavek 84. člena ZJN-3). Ekonomsko najugodnejša ponudba je tista ponudba, v kateri bo ponujena najnižja skupna vrednost.

# 4.	POGOJI

Ta razpisna dokumentacija mora biti pravilno izpolnjena in dopolnjena z vsemi zahtevanimi dokumenti. Prijava mora vsebovati vsa našteta dokazila in dokumente.

4.1	Prijavitelj mora izpolniti in podpisati zahtevane podatke na strani 3 te razpisne dokumentacije (2.2 Podatki o prijavitelju (podatke vnese prijavitelj)) in izpolnjevati vse zahteve na strani 4 (2.3 Predmet javnega naročila).

4.2	Prijavitelj mora, glede na predmet javnega naročila, biti registriran oziroma mora izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. (PRILOGA 1)

Prijavitelj mora pri izvajanju javnih naročil izpolnjevati veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije oziroma v predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava.

Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje iz:

- prvega odstavka 75. člena ZJN-3,

- drugega odstavka 75. člena ZJN-3,

- četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 in

- b točke šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

Dokazilo:

- izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja in izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v prijavi.

4.3	Prijavitelj mora v skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 - ZDeb, 16/23 - ZZPri; v nadaljevanju: ZIntPK) predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu prijavitelja, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s prijaviteljem.

Naročnik je izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo dolžan predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije. Če prijavitelj predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe. (PRILOGA 2)

Dokazilo:

- izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja.

4.4      	Tehnični, kadrovski pogoji in reference oziroma druge zahteve, ki se nanašajo na predmet naročila:

4.4.1	Prijavitelj je na podlagi dovoljenj za gradnjo na območju držav članic EU izvedel izolacijo zvarnih mest jeklenih cevi na cevovodu v okviru enega projekta, za katerega je bila izvedena uspešna primopredaja del z naročnikom projekta, ki ni starejša od desetih let od dneva, določenega za predložitev prijav. Dolžina cevovoda iz jeklenih cevi, na katerih je prijavitelj izvedel izolacijo zvarnih mest jeklenih cevi, mora biti najmanj 4 km (skupaj ali sekcijsko). Cevovod iz jeklenih cevi mora biti namenjen prenosu zemeljskega plina imenskega premera cevi najmanj DN 300 in načrtovanega tlaka najmanj 50 barov.  (PRILOGA 3)

Dokazilo:

- izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja z navedbo naročnika referenčnega projekta, naziva projekta oziroma referenčnega posla, imena neposrednega izvajalca izvedbe izolacije zvarnih mest jeklenih cevi in kontaktne osebe, opisa izvedenih referenčnih del, iz katerega izhaja izvedba zahtevanih del iz referenčnega pogoja in dolžina cevovoda iz jeklenih cevi, na katerih je neposredni izvajalec izvedel referenčna dela, navedbo skupne dolžine, dimenzije (imenskega premera cevi) in načrtovanega tlaka cevovoda, kontaktne osebe pri naročniku referenčnega projekta in datuma uspešne primopredaje del z naročnikom referenčnega projekta.

OPOMBA: Referenco iz te točke, ki jo je moral izvesti neposredno sam, mora izkazati tisti gospodarski subjekt (prijavitelj ali vodilni partner v skupni prijavi ali partner v skupni prijavi ali podizvajalec), ki tovrstna dela (izolacijo zvarnih mest jeklenih cevi) prevzema v prijavi oz. pri predmetnem naročilu, kar mora biti v primeru, da v prijavi sodeluje več gospodarskih subjektov razvidno iz predloženih dokazil (na primer iz PRILOGE 12 (podizvajalci) in/ali PRILOGE 13 (pravni akt o skupni izvedbi naročila)).

4.4.2 	Prijavitelj je na podlagi dovoljenj za gradnjo na območju držav članic EU izvedel varjenje jeklenih cevi podzemnega cevovoda v okviru enega projekta, za katerega je bila izvedena uspešna primopredaja del z naročnikom projekta, ki ni starejša od desetih let od dneva, določenega za predložitev prijav. Dolžina cevovoda iz jeklenih cevi na katerih je prijavitelj izvedel varjenje jeklenih cevi podzemnega cevovoda mora biti najmanj 4 km (skupaj ali sekcijsko). Cevovod iz jeklenih cevi mora biti namenjen prenosu zemeljskega plina imenskega premera cevi najmanj DN 300 in načrtovanega tlaka najmanj 50 barov. (PRILOGA 4)

Dokazilo:

- izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja z navedbo naročnika referenčnega projekta, naziva projekta oziroma referenčnega posla, imena neposrednega izvajalca varjenja jeklenih cevi podzemnega cevovoda  in kontaktne osebe, opisa izvedenih referenčnih del, iz katerega izhaja izvedba zahtevanih del iz referenčnega pogoja in dolžina cevovoda, na katerih je neposredni izvajalec izvedel referenčna dela, navedbo skupne dolžine, dimenzije (imenskega premera cevi) in načrtovanega tlaka podzemnega cevovoda, kontaktne osebe pri naročniku referenčnega projekta in datuma uspešne primopredaje del z naročnikom referenčnega projekta.

OPOMBA: Referenco iz te točke, ki jo je moral izvesti neposredno sam, mora izkazati tisti gospodarski subjekt (prijavitelj ali vodilni partner  v skupni prijavi ali partner v skupni prijavi ali podizvajalec), ki tovrstna dela (verjenje jeklenih cevi) prevzema v prijavi oz. pri predmetnem naročilu, kar mora biti v primeru, da v prijavi sodeluje več gospodarskih subjektov razvidno iz predloženih dokazil (na primer iz PRILOGE 12 (podizvajalci) in/ali PRILOGE 13 (pravni akt o skupni izvedbi naročila)).

4.4.3	Prijavitelj je na podlagi dovoljenj za gradnjo na področju držav članic EU izvedel s tehnologijo brez izkopnega izvajanja del (trenchless technology – kot na primer HDD, itd.) uvlek jeklenih cevi namenjenih prenosu zemeljskega plina, in sicer najmanj dve podvrtanji z uvlekom jeklene cevi imenskega premera najmanj DN 300 in v dolžini najmanj 150 m vsake od njih, za kar je bila izvedena uspešna primopredaja del z naročnikom referenčnega podvrtavanja, ki ni starejša od desetih let od dneva, določenega za predložitev prijav. (PRILOGA 5)

Dokazilo:

- izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja z navedbo naročnika referenčnega projekta, naziva projekta oziroma referenčnega posla, imena neposrednega izvajalca podvrtavanja in kontaktne osebe, opisa izvedenih referenčnih del, iz katerega izhaja izvedba zahtevanih del iz referenčnega pogoja glede tehnologije uvleka jeklenih cevi in dolžine (posameznega) podvrtavanja, navedbo dolžine podvrtavanja in dimenzije (imenskega premera cevi), kontaktne osebe pri naročniku referenčnega projekta in datuma uspešne primopredaje del (podvrtavanja) z naročnikom referenčnega projekta.

POJASNILO: Naročnik pojasnjuje, da sta lahko najmanj dve podvrtavanji izvedeni v okviru enega referenčnega projekta ali več referenčnih projektov.

OPOMBA: Referenco iz te točke, ki jo je moral izvesti neposredno sam, mora izkazati tisti gospodarski subjekt (prijavitelj ali vodilni partner v skupni prijavi ali  partner v skupni prijavi ali podizvajalec), ki tovrstna dela (podvrtavanje) prevzema v prijavi oz. pri predmetnem naročilu, kar mora biti v primeru, da v prijavi sodeluje več gospodarskih subjektov razvidno iz predloženih dokazil (na primer iz PRILOGE 12 (podizvajalci) in/ali PRILOGE 13 (pravni akt o skupni izvedbi naročila)).

4.4.4	Prijavitelj je na podlagi dovoljenj za gradnjo na območju držav članic EU izvedel katodno zaščito, in sicer postavitev najmanj dveh merilnih mest na enem linijskem objektu, za kar je bila izvedena uspešna primopredaja del z naročnikom referenčnega posla, ki ni starejša od desetih let od dneva, določenega za predložitev prijav. (PRILOGA 6)

Dokazilo:

- izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja z navedbo naročnika referenčnega posla, nazivom projekta oziroma referenčnega posla, neposrednega izvajalca katodne zaščite in kontaktne osebe, opisa izvedenih del s področja katodne zaščite, iz katerega izhaja izpolnjevanje minimalno zahtevanih vrst del v okviru izvedbe katodne zaščite iz referenčnega pogoja, in navedbo kontaktne osebe pri naročniku referenčnega posla ter datuma uspešne primopredaje del z naročnikom referenčnega posla.

OPOMBA: Referenčna dela iz te točke, ki jih je moral izvesti neposredno sam, mora izkazati tisti gospodarski subjekt (prijavitelj ali vodilni partner v skupni prijavi ali  partner v skupni prijavi ali podizvajalec), ki tovrstna dela (katodno zaščito) prevzema v prijavi oz. pri predmetnem naročilu, kar mora biti v primeru, da v prijavi sodeluje več gospodarskih subjektov razvidno iz predloženih dokazil (na primer iz PRILOGE 12 (podizvajalci) in/ali PRILOGE 13 (pravni akt o skupni izvedbi naročila)).

4.4.5	Prijavitelj mora podpisati izjavo, da bodo varilska dela izvajali izključno certificirani varilci in da prijavitelj izpolnjuje

zahteve sistema kakovosti po standardu SIST EN ISO 3834-2 ali enakovredno, kot je to določeno v tabeli 2 standarda SIST EN 12732: Infrastruktura za plin-varjenje jeklenih cevovodov-funkcionalne zahteve. Prijavitelj izjavlja, da zagotavlja vsaj 5  varilcev z veljavnimi certifikati o preizkusu usposobljenosti varilcev v skladu s standardom SIST EN ISO 9606-1 ali enakovredno, od katerih morata biti vsaj dva varilca usposobljena za varjenje po TIG (141) postopku. (PRILOGA 7)

Dokazilo:

- izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja ter skenogrami naslednjih dokumentov:

  - certifikat sistema kakovosti SIST EN ISO 3834-2 ali enakovredno in

  - za vsaj 5 varilcev veljavni certifikati o preizkusu usposobljenosti varilcev v skladu s standardom SIST EN ISO 9606-1 ali enakovredno, od katerih morata biti vsaj dva varilca usposobljena za varjenje po TIG (141) postopku.

OPOMBA: V skladu z 68. členom ZJN-3 so sprejemljivi tudi enakovredni evropski standardi, pri čemer je na strani prijavitelja, da naročniku predloži dokazila, da so predloženi certifikati enakovredni zahtevanim certifikatom iz razpisne dokumentacije. Naročnik si pridržuje pravico do preverjanja predloženih dokazil in certifikatov pri pooblaščenem pristojnem organu.

4.4.6	Prijavitelj mora podpisati izjavo, da vsak gospodarski subjekt, ki izkazuje referenco iz točke 4.4.2 razpolaga s kvalifikacijo varilnih postopkov (WPQR) v skladu s standardom SIST EN ISO 15614-1 ali enakovredno za varilni postopek 141 (TIG), varilni postopek 111 (ROV) in varilni postopek 141/111 (kombinacija TIG/ROV) upoštevajoč dodatno zahtevo pri vsakemu izmed naštetih treh postopkih, in sicer po predgrevanju zvarnega mesta pred varjenjem na vsaj 100°C ter upoštevajoč dodatno zahtevo pri varilnem postopku 111 (ROV) po dodatnem efuzijskem žarjenju zvarnega mesta pri vsaj 250°C po končanju varjenja in pred izvedbo neporušnih testov.

Prijavitelj izjavlja, da gospodarski subjekt, ki izkazuje referenco iz točke 4.4.2 razpolaga z zgoraj zahtevanimi certifikati, s katerimi bo lahko na gradbišču izvajal varjenje (material L360 NE, debelina stene cevi v območju vsaj od 6 do 8 mm in imenski premer cevi večji ali enak DN 300). (PRILOGA 8)

Dokazilo:

- izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja in skenogrami zahtevanih certifikatov.

4.4.7	Prijavitelj je na podlagi dovoljenj za gradnjo na območju držav članic EU izvedel gradbena dela, in sicer najmanj odriv humusa/zemljine, izkop jarka in zasutje jarka na globini najmanj 1 m (višina prekritja cevovoda nad temenom cevi mora biti najmanj 1 m) in v dolžini najmanj 2 km (skupaj ali sekcijsko) v okviru enega projekta linijskega objekta podzemnih cevovodov imenskega premera cevi najmanj DN 300, za katerega je bila izvedena uspešna primopredaja del z naročnikom referenčnega projekta, ki ni starejša od desetih let od dneva, določenega za predložitev prijav. (PRILOGA 9)

Dokazilo:

- izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja z navedbo naročnika referenčnega projekta, nazivom projekta oziroma referenčnega posla, imena neposrednega izvajalca gradbenih del odriva humusa/zemljine, izkopa jarka in zasutja jarka in kontaktne osebe, opisa izvedenih referenčnih del, iz katerega izhaja izvedba zahtevanih del iz referenčnega pogoja in dolžina podzemnega cevovoda, v delu, kjer je neposredni izvajalec izvedel referenčna dela, navedbo skupne celotne dolžine in dimenzije (imenskega premera cevi) podzemnih cevovodov, kontaktne osebe pri naročniku referenčnega projekta in datuma uspešne primopredaje del z naročnikom referenčnega projekta.

OPOMBA: Referenco iz te točke, ki jo je moral izvesti neposredno sam, mora izkazati tisti gospodarski subjekt (prijavitelj ali vodilni partner v skupni prijavi ali  partner v skupni prijavi ali podizvajalec), ki tovrstna dela (odriv humusa/zemljine, izkop jarka in zasutje jarka) prevzema v prijavi oz. pri predmetnem naročilu, kar mora biti v primeru, da v prijavi sodeluje več gospodarskih subjektov razvidno iz predloženih dokazil (na primer iz PRILOGE 12 (podizvajalci) in/ali PRILOGE 13 (pravni akt o skupni izvedbi naročila)).

4.4.8	Prijavitelj mora imeti na razpolago kader po seznamu v celotnem številu: (PRILOGA 10)

-	vodja gradnje / vodja del						1

-	vodja del s področja gradbeništva					1

- 	vodja del s področja elektrotehnike					1

- 	vodja del s področja strojništva					1

-	najmanj diplomirani inženir strojništva s strokovnim izpitom		1

-	najmanj diplomirani inženir elektrotehnike s strokovnim izpitom		1

-	najmanj diplomirani inženir gradbeništva s strokovnim izpitom		1

-	varilski inženir (IWE) 						1

-	strokovni delavec za izvajanje nalog varstva in zdravja pri delu		1

-	varilci								5

-	monterji cevi							5

-	elektromonterji							2

-	šoferji								3

-	strojniki gradbene mehanizacije					3

-	gradbeni delavci				 		               5

Glede na način ureditve opravljanja reguliranih poklicev po Gradbenem zakonu (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 - ZZNŠPP, 78/23 - ZUNPEOVE, 95/23 - ZIUOPZP, 121/23 - skl. US, 131/23 - ZORZFS, 133/23; v nadaljevanju: GZ-1) naročnik zahteva, da v kolikor najugodnejši ponudnik nastopa z vodjo del, ki še ni vpisan v imenik pristojne poklicne zbornice Slovenije, da ponudnik oziroma posameznik do podpisa pogodbe pridobi priznanje poklicne kvalifikacije po GZ-1. Pri tem je Inženirska zbornica Slovenije tista, ki potrdi, da je ponudnik ali posameznik kvalificiran za opravljanje določenega poklica.

Dokazilo:

- izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja.

4.4.9	Prijavitelj izjavlja, da zagotavlja strokovnjaka s področja strojništva za vodjo del kot vodjo gradnje za vodenje celotne gradnje, ki mora izpolnjevati pogoje za vodenje celotne gradnje zahtevnega objekta (skladno z GZ-1) in je vpisan v imenik pri Inženirski zbornici Slovenije s statusom aktiven ter poklicnim nazivom pooblaščeni inženir ali vodja del (Vz) ter je na področju držav članic EU že sodeloval pri posameznih delih s področja izvedbe podzemnega cevovoda iz jeklenih cevi, namenjenega prenosu zemeljskega plina načrtovanega tlaka najmanj 50 bar, za kar je bila izvedena uspešna primopredaja del z uporabnikom referenčnega posla, ki ni starejša od desetih let od dneva, določenega za predložitev prijav. (PRILOGA 11)

Dokazilo:

- izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja z navedbo vodje gradnje/del, zaposlitve, opisom referenčnega posla in datuma primopredaje.

Glede na način ureditve opravljanja reguliranih poklicev po GZ-1 naročnik zahteva, da v kolikor najugodnejši ponudnik nastopa z vodjo del kot vodjo gradnje, ki v času oddaje ponudbe še ni vpisan v imenik pristojne poklicne zbornice Slovenije, da ponudnik oziroma posameznik do podpisa pogodbe pridobi priznanje poklicne kvalifikacije po GZ-1. Pri tem je Inženirska zbornica Slovenije tista, ki potrdi, da je ponudnik ali posameznik kvalificiran za opravljanje določenega poklica.

4.5	Prijavitelj lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Prijava s podizvajalci je prijava, pri kateri prijavitelj sodeluje skupaj s podizvajalci. Podizvajalec je subjekt, ki za izvajalca, ki bo z naročnikom sklenil pogodbo za izvedbo javnega naročila, če bo takšna prijava/ponudba izbrana, izvajal storitve, ki so neposredno povezane s predmetom javnega naročila. Prijavitelj/ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila in za delo podizvajalcev ne glede na število podizvajalcev.

Če bo prijavitelj za izpolnjevanje pogojev iz razpisne dokumentacije uporabil zmogljivosti podizvajalcev, mora v prijavi:

- navesti podizvajalce ter katere podizvajalčeve zmogljivosti bo uporabil prijavitelj za izpolnjevanje pogojev iz razpisne dokumentacije,

- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

- predložiti izpolnjene ESPD obrazce teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz vseh treh alinej prejšnjega odstavka.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 4.2 in 4.3 te razpisne dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

V primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

Kadar namerava prijavitelj/ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi računa s potrjeno začasno oz. končno situacijo s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu s potrjeno začasno oz. končno situacijo priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa s potrjeno končno situacijo pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom javnega naročila.

Prijavitelj mora izpolniti in podpisati izjavo, v kolikor bo nastopal s podizvajalci. (PRILOGA 12)

Kadar namerava prijavitelj izvesti javno naročilo s podizvajalci, so podatki iz te točke obvezna sestavina pogodbe.

Opomba: Prijavitelju, ki ne bo izvajal pogodbenih del s podizvajalci, ni potrebno predložiti PRILOGE 12, kot del razpisne dokumentacije.

4.6	V primeru, da skupina prijaviteljev predloži skupno (partnersko) prijavo, mora ta skupina izvajalcev predložiti še pravni akt o skupni izvedbi naročila (PRILOGA 13), s katerim mora biti opredeljena odgovornost posameznih partnerjev za izvedbo naročila in določen vodilni partner, ki bo v imenu vseh skupnih prijaviteljev nastopal v razmerju do naročnika. Skupni prijavitelji odgovarjajo za obveznosti iz prejetega naročila neomejeno solidarno.

Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila. Enega od partnerjev se v aktu o skupni izvedbi naročila imenuje za nosilca del. Nosilec del mora biti pooblaščen za prevzem in prenos navodil za in v imenu vsakega partnerja posebej in za vse partnerje v združenem podjetju ter koordinacijo izvajanja del po pogodbi vključno s plačili. Kopija akta o skupni izvedbi naročila (sporazuma ali pogodbe), doseženega med partnerji, mora biti predložena skupaj s ponudbeno dokumentacijo.

Pravni akt mora vsebovati vsaj navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa), pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini, neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika, področje dela, ki ga bo prevzel vsak partner v skupini, način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini, določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini, reševanje sporov med partnerji v skupini, druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini in rok veljavnosti pravnega akta.

Vsak prijavitelj iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz točke 4.2 in 4.3 te razpisne dokumentacije, ostale pogoje pa lahko izpolnjujejo skupno.

Opomba: Prijavitelju, ki ne bo oddal skupne prijave/ponudbe, ni potrebno predložiti PRILOGE 13, kot del razpisne dokumentacije.

4.7	Finančna zavarovanja:

A. Garancija za resnost ponudbe

Garancijo za resnost ponudbe, izdano s strani finančne institucije s sedežem v EU, oziroma ustrezno kavcijsko zavarovanje, izdano s strani zavarovalne institucije s sedežem v EU, v višini 50.000,00 EUR mora prijavitelj predložiti že ob oddaji prijave. Veljavnost garancije oziroma kavcijskega zavarovanja mora biti do 31. 12. 2024. Garancija oziroma kavcijsko zavarovanje mora biti izdano v slovenskem jeziku.

Prijavitelj v informacijski sistem e-JN ob oddaji prijave predloži skeniran original garancije oziroma kavcijskega zavarovanja, podpisanega s strani pooblaščenih podpisnikov finančne oziroma zavarovalne institucije ali garancijo izdano v digitalni (pdf) obliki, podpisano z digitalnim certifikatom pooblaščenih podpisnikov banke. Garancija je lahko predložena tudi v elektronski obliki po SWIFT sistemu.

Prijavitelj bo moral, v kolikor bo izbran kot najugodnejši ponudnik, predložiti naslednja finančna zavarovanja:

B. Garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti

Garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, izdano s strani finančne institucije s sedežem v EU, oziroma ustrezno kavcijsko zavarovanje, izdano s strani zavarovalne institucije s sedežem v EU, v višini 5 % (pet odstotkov) od skupne pogodbene vrednosti brez DDV mora izbrani ponudnik predložiti najkasneje v 15 (petnajstih) dneh od podpisa pogodbe.

Veljavnost garancije oziroma kavcijskega zavarovanja mora biti še 60 (šestdeset) dni po preteku roka za dokončno izvedbo vseh del. Pogodba se sklepa z odložnim pogojem, da postane veljavna šele s predložitvijo garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, ki mora biti izdana v slovenskem jeziku.

C. Garancija za odpravo napak v garancijskem roku

Izbrani izvajalec mora po uspešni primopredaji naročniku le-temu najkasneje 15 (petnajst) dni pred potekom veljavnosti garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti predati bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, izdano s strani banke s sedežem v EU, oziroma ustrezno kavcijsko zavarovanje, izdano s strani zavarovalne institucije s sedežem v EU, v višini 3 % (treh odstotkov) od realizirane vrednosti posla brez DDV.

Rok veljavnosti garancije za odpravo napak v garancijskem roku je za 30 (trideset) dni daljši od splošnega garancijskega roka določenega v pogodbi. V kolikor izvajalec naročniku v roku ne predloži garancije za odpravo napak v garancijskem roku, lahko naročnik vnovči prejeto garancijo za dobro in pravočasno izvedbo del ter se šteje, da prevzem ni bil opravljen. V kolikor se garancijski rok podaljša, mora izvajalec predložiti naročniku podaljšanje bančne garancije oziroma ustreznega kavcijskega zavarovanja najmanj za enako časovno obdobje.

D. Zavarovanje splošne odgovornosti

Izvajalec je dolžan imeti v času veljavnosti pogodbe (in najmanj do predaje objekta naročniku) v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, zavarovano svojo odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem izvajalčeve dejavnosti (vključno z delodajalčevo odgovornostjo). O sklenjenem zavarovanju bo izvajalec predložil naročniku kopije zavarovalnih polic v roku 30 (trideset) dni od podpisa pogodbe.

V primeru, da ima izvajalec podizvajalce, morajo tudi podizvajalci predložiti glavnemu izvajalcu in naročniku kopijo police o zavarovanju odgovornosti v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, ali drugo dokazilo o ureditvi odgovornosti podizvajalca.

E. Gradbeno zavarovanje

Izvajalec je dolžan imeti v času veljavnosti pogodbe (in najmanj do predaje objekta naročniku) sklenjeno gradbeno zavarovanje pod naslednjimi pogoji:

Višina gradbenega zavarovanja mora biti najmanj v višini pogodbene vrednosti.

Predmet gradbenega zavarovanja morajo biti naslednje stvari:

- celotni objekt v gradnji, ves gradbeni in instalacijski material, strojna in ostala oprema, ki so namenjeni za vgraditev in so vračunani v predračunski vrednosti gradbenega objekta.

Gradbeno zavarovanje mora kriti uničenje ali poškodbo zavarovanih stvari zaradi naslednjih nevarnosti:

- požar, strela, eksplozija, vihar, toča, izliv vode, mraz, led in sneg, snežni plaz, dež, odtrganje ali zrušenje zemljišča ter zemeljskega usada;

- gradbene nezgode.

O sklenjenem zavarovanju bo izvajalec predložil naročniku kopije zavarovalnih polic v roku 30 (trideset) dni od podpisa pogodbe.

Vsebinsko finančna zavarovanja ne smejo odstopati od vzorcev garancij iz PRILOGE 14 te razpisne dokumentacije.

Prijavitelji, ponudniki oz. izvajalec lahko namesto bančnih garancij predložijo kavcijsko zavarovanje. V primeru, da se ponudnik odloči predložiti kavcijsko zavarovanje, mora kavcijsko zavarovanje ustrezati vsem pogojem, tudi vsebinskim, iz razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na bančne garancije (vzorci garancij).

4.8	Prijavitelj mora predložiti podpisano izjavo, da sprejema pogoje razpisne dokumentacije. (PRILOGA 15)

4.9	Prijavitelj mora izpolniti in podpisati vzorec pogodbe. (PRILOGA 16)

Vsi zgoraj navedeni pogoji so obvezni. V kolikor prijavitelj enega ali več pogojev ne izpolni, so obvezni izločilni element.

4.10	Prijavitelj bo moral v drugi fazi (po priznanju sposobnosti) izpolniti in podpisati obrazec ponudbe. (PRILOGA 17)

4.11	Prijavitelj bo moral v drugi fazi (po priznanju sposobnosti) izpolniti in podpisati popis del. (PRILOGA 18)

4.12	Prijavitelj bo moral v roku 14 dni od uvedbe v delo predložiti podrobni terminski plan dobav in gradnje zadevnih del. (PRILOGA 19)

# 5.	OSTALO

5.1	Naročnik lahko do roka za oddajo prijav/ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila. Naročnik lahko na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje prijav/ponudb zavrne vse prijave/ponudbe. Če bo naročnik zavrnil vse prijave/ponudbe, bo o razlogih za takšno odločitev in ali bo začel nov postopek obvestil ponudnike. Naročnik ustavi postopek oddaje javnega naročila ali zavrne vse prijave/ponudbe brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do ponudnikov. Stroški za pripravo in oddajo prijave/ponudbe bremenijo ponudnika. Naročnik si pridržuje pravico, da spremeni obseg predvidene gradnje glede na razpoložljiva finančna sredstva.

5.2	Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo. Naročnik lahko spremeni odločitev o oddaji naročila po prejemu zahtevka za pravno varstvo le, če je pred spremembo te odločitve odločil o zahtevku za revizijo. V tem primeru mora biti nova odločitev o oddaji naročila skladna z odločitvijo o zahtevku za revizijo.

5.3 	Po oddaji javnega naročila bo naročnik z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo najpozneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve. Izbrani ponudnik bo tako pozvan k podpisu pogodbe. Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča. Če naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pa pisno obvesti ponudnike.

5.4	Druga določila razpisne dokumentacije so vsebovana v vzorcu pogodbe. S podpisom vzorca pogodbe prijavitelj izjavi, da se strinja z njenimi določili.

5.5	Prijava/ponudba mora biti oddana v slovenskem jeziku. V kolikor je kateri od dokumentov, predložen tekom oddaje javnega naročila, pripravljen v tujem jeziku, lahko naročnik pozove prijavitelja, da predloži sodno overjen prevod in mu za predložitev določi rok. Če prijavitelj/ponudnik v postavljenem roku ne predloži sodno overjenega prevoda, naročnik prijavo/ponudbo izloči iz postopka oddaje javnega naročila.

Tehnični podatki so lahko navedeni v angleškem jeziku. Celoten postopek oddaje javnega naročila poteka v slovenskem jeziku.

5.6	Ponudbene vrednosti so fiksne za ves čas veljavnosti pogodbe.

5.7	Prijavitelji/Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma v izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi. Kot zaupne podatke lahko prijavitelj/ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, in poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti prijavitelja/ponudnika označeni kot poslovna skrivnost. Naročnik pa bo zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, in zakona, ki ureja varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

5.8	Prijavitelj/Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi prijavitelj/ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen.

5.9	Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti prijavitelji/ponudniki, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik v skladu z 89. členom ZJN-3 zahteva, da prijavitelji/ponudniki v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od prijavitelja/ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove prijave/ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente prijave/ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave/ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če prijavitelj/ponudnik ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, mora naročnik prijavitelja/ponudnika izključiti. Očitne ali nebistvene napake naročnik lahko spregleda.

Ponudnik ne sme spreminjati svoje cene in ponudbe v okviru meril ter tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, oziroma tistih elementov ponudbe, ki lahko ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na ostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja. Naročnik si pridružuje ob pisnem soglasju ponudnika pravico popravljanja računskih napak.

Vsak prijaviteljev/ponudnikov poizkus, da vpliva na naročnikovo obravnavo prijav/ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico zavrnitev njegove prijave/ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve komisije.

5.10	Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, naročniku oziroma pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro izvajalca, obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je nična.

Pogodba preneha veljati tudi v primeru, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

5.11	Pravno varstvo prijaviteljev/ponudnikov, naročnika in javnega interesa v postopku oddaje predmetnega javnega naročila se ureja v skladu s 1. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1l, 95/14 - ZIPRS1415-C, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 60/17, 72/19, 95/23; v nadaljevanju: ZPVPJN). Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, ter zagovornik javnega interesa.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu, vendar ne po roku za prejem prijav.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve.

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija.

5.12	Naročnik bo izvedel javno naročanje tako, da bo temeljilo na načelu prostega pretoka blaga, načelu svobode ustanavljanja, načelu prostega pretoka storitev, ki izhajajo iz Pogodbe o delovanju Evropske unije, in na načelih gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja konkurence med prijavitelji/ponudniki, transparentnosti javnega naročanja, enakopravne obravnave prijaviteljev/ponudnikov in sorazmernosti.

| V Ljubljani, dne 2. 8. 2024 | Naročnik PLINOVODI d.o.o. |
| --- | --- |
|  | Glavni direktor Marjan Eberlinc Namestnik glavnega direktorja mag. Matija Bitenc Po pooblastilu Pooblaščena oseba iz Pravne pisarne Alenka Prinčič Artač |

# PRILOGA 1

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da smo registrirani oziroma izpolnjujemo pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo pri izvajanju javnega naročila izpolnjevali veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije oziroma v predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava.

Hkrati prilagamo izpolnjen ESPD obrazec. Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni povezavi: https://ejn.gov.si/espd in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

V primeru, da gre za partnersko prijavo in/ali za prijavo s podizvajalci, mora biti izpolnjena, podpisana in priložena PRILOGA 1 Razpisne dokumentacije ter predložen izpolnjeni obrazec ESPD za vsakega partnerja oziroma podizvajalca. ESPD obrazec je dostopen na spletni strani naročnika pod predmetno objavo javnega naročila.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis prijavitelja) |
| --- | --- |

# PRILOGA 2

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PRIJAVITELJA

Prijavitelj mora predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu prijavitelja, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s prijaviteljem.

Izjavljamo, da so pri lastništvu prijavitelja udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Naziv | Sedež | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| …. |  |  |  |

Izjavljamo, da so pri lastništvu prijavitelja udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Ime in priimek | Naslov stalnega bivališča | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| … |  |  |  |

Izjavljamo, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe s prijaviteljem, naslednji gospodarski subjekti:

| Št. | Naziv | Sedež | Matična številka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| …. |  |  |  |

V primeru, da gre za partnersko ponudbo in/ali za ponudbo s podizvajalci, mora biti izpolnjena, natisnjena, podpisana in priložena PRILOGA 2 Razpisne dokumentacije za vsakega partnerja oziroma podizvajalca.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo s podpisom te izjave jamčimo, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis prijavitelja) |
| --- | --- |

# PRILOGA 3

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da smo na podlagi dovoljenj za gradnjo na območju držav članic EU izvedli izolacijo zvarnih mest jeklenih cevi na cevovodu v okviru enega projekta, za katerega je bila izvedena uspešna primopredaja del z naročnikom projekta, ki ni starejša od desetih let od dneva, določenega za predložitev prijav. Dolžina cevovoda jeklenih cevi, na katerih je prijavitelj izvedel izolacijo zvarnih mest jeklenih cevi, mora biti najmanj 4 km (skupaj ali sekcijsko). Cevovod iz jeklenih cevi mora biti namenjen prenosu zemeljskega plina imenskega premera cevi najmanj DN 300 in načrtovanega tlaka najmanj 50 barov.

| Naročnik referenčnega projekta |  |
| --- | --- |
| Naziv projekta oziroma referenčnega projekta |  |
| Ime neposrednega izvajalca izolacije zvarnih mest jeklenih cevi namenjenih prenosu zemeljskega plina referenčnega projekta in kontaktna oseba |  |
| Opis izvedbe izolacije zvarnih mest |  |
| Skupna dolžina podzemnega cevovoda [km], dimenzija (imenski premer cevi) [mm] in načrtovani tlak [bar] |  |
| Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega projekta in datum uspešne primopredaje del z naročnikom referenčnega projekta |  |

V kolikor bo naročnik naknadno zahteval predložitev dokazil v zvezi s to izjavo, se prijavitelj s podpisom strinja, da bo morebitno zahtevana dokazila o potrditvi naknadno predložil. Naročnik si pridržuje pravico do preverjanja prijavljenih referenčnih projektov z ogledom. Morebitno preverjanje z ogledom omogoči in organizira prijavitelj. Prijavitelj preverjanje z ogledom uredi po predhodni uskladitvi z naročnikom.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis prijavitelja) |
| --- | --- |

# PRILOGA 4

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da smo na podlagi dovoljenj za gradnjo na območju držav članic EU izvedli varjenje jeklenih cevi podzemnega cevovoda v okviru enega projekta, za katerega je bila izvedena uspešna primopredaja del z naročnikom projekta, ki ni starejša od desetih let od dneva, določenega za predložitev prijav. Dolžina cevovoda iz jeklenih cevi na katerih je prijavitelj izvedel varjenje jeklenih cevi podzemnega cevovoda mora biti najmanj 4 km (skupaj ali sekcijsko). Cevovod iz jeklenih cevi mora biti namenjen prenosu zemeljskega plina imenskega premera cevi najmanj DN 300 in načrtovanega tlaka najmanj 50 barov.

| Naročnik referenčnega projekta |  |
| --- | --- |
| Naziv projekta oziroma referenčnega projekta |  |
| Ime neposrednega izvajalca varjenja jeklenih cevi podzemnega cevovoda in kontaktna oseba |  |
| Opis izvedbe varjenja podzemnega cevovoda iz jeklenih cevi namenjenih prenosu zemeljskega plina |  |
| Skupna dolžina podzemnega cevovoda [km], dimenzija (imenski premer cevi) [mm] in načrtovani tlak [bar] |  |
| Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega projekta in datum uspešne primopredaje del z naročnikom referenčnega projekta |  |

V kolikor bo naročnik naknadno zahteval predložitev dokazil v zvezi s to izjavo, se prijavitelj s podpisom strinja, da bo morebitno zahtevana dokazila o potrditvi naknadno predložil. Naročnik si pridržuje pravico do preverjanja prijavljenih referenčnih projektov z ogledom. Morebitno preverjanje z ogledom omogoči in organizira prijavitelj. Prijavitelj preverjanje z ogledom uredi po predhodni uskladitvi z naročnikom.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis prijavitelja) |
| --- | --- |

# PRILOGA 5

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da smo na podlagi dovoljenj za gradnjo na področju držav članic EU izvedli s tehnologijo brez izkopnega izvajanja del (trenchless technology – kot na primer HDD, itd.) uvlek jeklenih cevi namenjenih prenosu zemeljskega plina, in sicer najmanj dve podvrtavanji z uvlekom jeklene cevi imenskega premera najmanj DN 300 in v dolžini najmanj 150 m vsake od njih, za kar je bila izvedena uspešna primopredaja del z naročnikom referenčnega podvrtavanja, ki ni starejša od desetih let od dneva, določenega za predložitev prijav.

| Naročnik referenčnega projekta |  |
| --- | --- |
| Naziv projekta oziroma referenčnega posla |  |
| Ime neposrednega izvajalca podvrtavanja in kontaktna oseba |  |
| Opis izvedenih referenčnih del |  |
| Dimenzija (premer) in dolžina podvrtavanja |  |
| Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega projekta in datum uspešne primopredaje del z naročnikom referenčnega projekta |  |

V kolikor bo naročnik naknadno zahteval predložitev dokazil v zvezi s to izjavo, se prijavitelj s podpisom strinja, da bo morebitno zahtevana dokazila o potrditvi naknadno predložil. Naročnik si pridržuje pravico do preverjanja prijavljenih referenčnih projektov z ogledom. Morebitno preverjanje z ogledom omogoči in organizira prijavitelj. Prijavitelj preverjanje z ogledom uredi po predhodni uskladitvi z naročnikom.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis prijavitelja) |
| --- | --- |

PRILOGA 6

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da smo na podlagi dovoljenj za gradnjo na območju držav članic EU izvedli katodno zaščito, in sicer postavitev najmanj dveh merilnih mest na enem linijskem objektu, za kar je bila izvedena uspešna primopredaja del z naročnikom referenčnega projekta, ki ni starejša od desetih let od dneva, določenega za predložitev prijav.

| Naročnik referenčnega posla |  |
| --- | --- |
| Naziv projekta oziroma referenčnega posla |  |
| Ime neposrednega izvajalca katodne zaščite in kontaktna oseba |  |
| Opis izvedenih del s področja katodne zaščite |  |
| Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega projekta in datum uspešne primopredaje del z naročnikom referenčnega projekta |  |

V kolikor bo naročnik naknadno zahteval predložitev dokazil v zvezi s to izjavo, se prijavitelj s podpisom strinja, da bo morebitno zahtevana dokazila o potrditvi naknadno predložil. Naročnik si pridržuje pravico do preverjanja prijavljenih referenčnih projektov z ogledom. Morebitno preverjanje z ogledom omogoči in organizira prijavitelj. Prijavitelj preverjanje z ogledom uredi po predhodni uskladitvi z naročnikom.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis prijavitelja) |
| --- | --- |

PRILOGA 7

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bodo varilska dela izvajali izključno certificirani varilci in da izpolnjujemo zahteve sistema kakovosti po standardu SIST EN ISO 3834-2 ali enakovredno, kot je to določeno v tabeli 2 standarda SIST EN 12732: Infrastruktura za plin-varjenje jeklenih cevovodov-funkcionalne zahteve. Hkrati izjavljamo, da zagotavljamo vsaj 5 varilcev z veljavnimi certifikati o preizkusu usposobljenosti varilcev v skladu s standardom SIST EN ISO 9606-1 ali enakovredno, od katerih morata biti vsaj dva varilca usposobljena za varjenje po TIG (141) postopku.

Prijavitelj mora izpolniti naslednjo tabelo (seznam):

| Zap. Št. | Vrsta kadra | Ime in priimek | Oznaka certifikata |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Varilec z veljavnim certifikatom o preizkusu usposobljenosti varilcev v skladu s standardom SIST EN ISO 9606-1 ali enakovredno in ki je usposobljen za varjenje po TIG (141) postopku |  |  |
| 2. | Varilec z veljavnim certifikatom o preizkusu usposobljenosti varilcev v skladu s standardom SIST EN ISO 9606-1 ali enakovredno in ki je usposobljen za varjenje po TIG (141) postopku |  |  |
| 3. | Varilec z veljavnim certifikatom o preizkusu usposobljenosti varilcev v skladu s standardom SIST EN ISO 9606-1 ali enakovredno |  |  |
| 4. | Varilec z veljavnim certifikatom o preizkusu usposobljenosti varilcev v skladu s standardom SIST EN ISO 9606-1 ali enakovredno |  |  |
| 5. | Varilec z veljavnim certifikatom o preizkusu usposobljenosti varilcev v skladu s standardom SIST EN ISO 9606-1 ali enakovredno |  |  |

Hkrati prilagamo skenograme naslednjih dokumentov:

- certifikat sistema kakovosti SIST EN ISO 3834-2 ali enakovredno in

- za vsaj 5 varilcev veljavne certifikate o preizkusu usposobljenosti varilcev v skladu s standardom SIST EN ISO 9606-1 ali enakovredno, od katerih morata biti vsaj dva varilca usposobljena za varjenje po TIG (141) postopku.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis prijavitelja) |
| --- | --- |

# PRILOGA 8

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da razpolagamo s kvalifikacijo varilnih postopkov (WPQR) v skladu s standardom SIST EN ISO 15614-1 ali enakovredno za varilni postopek 141 (TIG), 111 (ROV) in varilni postopek 141/111 (kombinacija TIG/ROV), upoštevajoč dodatno zahtevo pri vsakemu izmed naštetih treh postopkih, in sicer po predgrevanju zvarnega mesta pred varjenjem na vsaj 100°C ter upoštevajoč dodatno zahtevo pri varilnem postopku 111 (ROV) po dodatnem efuzijskem žarjenju zvarnega mesta pri vsaj 250°C po končanju varjenja in pred izvedbo neporušnih testov.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da razpolagamo z zgoraj zahtevanimi certifikati, s katerimi bomo lahko na gradbišču izvajali varjenje (material L360 NE, debelina stene cevi v območju vsaj od 6 do 8 mm in imenski premer cevi večji ali enak DN 300).

Hkrati prilagamo skenograme naslednjih dokumentov:

- WPQR za varilni postopek 141 (TIG),

- WPQR za varilni postopek 111 (ROV) in

- WPQR za varilni postopek 141/111.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis prijavitelja) |
| --- | --- |

# PRILOGA 9

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da smo na podlagi dovoljenj za gradnjo na območju držav članic EU izvedli gradbena dela, in sicer najmanj odriv humusa/zemljine, izkop jarka in zasutje jarka, s področja izvedbe linijskih objektov na globini najmanj 1 m (višina prekritja cevovoda nad temenom cevi mora biti najmanj 1 m) in v dolžini najmanj 2 km (skupaj ali sekcijsko) v okviru enega projekta linijskega objekta podzemnih cevovodov imenskega premera cevi najmanj DN 300, za katerega je bila izvedena uspešna primopredaja del z naročnikom referenčnega projekta, ki ni starejša od desetih let od dneva, določenega za predložitev prijav.

| Naročnik referenčnega projekta |  |
| --- | --- |
| Naziv projekta oziroma referenčnega posla |  |
| Ime neposrednega izvajalca gradbenih del in kontaktna oseba |  |
| Opis izvedenih referenčnih del |  |
| Skupna dolžina [km] in dimenzija (premer) [mm] podzemnih cevovodov |  |
| Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega projekta in datum uspešne primopredaje del z naročnikom referenčnega projekta |  |

V kolikor bo naročnik naknadno zahteval predložitev dokazil v zvezi s to izjavo, se prijavitelj s podpisom strinja, da bo morebitno zahtevana dokazila o potrditvi naknadno predložil. Naročnik si pridržuje pravico do preverjanja prijavljenih referenčnih projektov z ogledom. Morebitno preverjanje z ogledom omogoči in organizira prijavitelj. Prijavitelj preverjanje z ogledom uredi po predhodni uskladitvi z naročnikom.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis prijavitelja) |
| --- | --- |

# PRILOGA 10

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo zagotovili kader po seznamu v celotnem številu, in sicer:

-	vodja gradnje / vodja del						1

-	vodja del s področja gradbeništva					1

- 	vodja del s področja elektrotehnike					1

- 	vodja del s področja strojništva					1

-	najmanj diplomirani inženir strojništva s strokovnim izpitom		1

-	najmanj diplomirani inženir elektrotehnike s strokovnim izpitom		1

-	najmanj diplomirani inženir gradbeništva s strokovnim izpitom		1

-	varilski inženir (IWE) 						1

-	strokovni delavec za izvajanje nalog varstva in zdravja pri delu		1

-	varilci								5

-	monterji cevi							5

-	elektromonterji							2

-	šoferji								3

-	strojniki gradbene mehanizacije					3

-	gradbeni delavci				 		               5

Glede na način ureditve opravljanja reguliranih poklicev po Gradbenem zakonu (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 - ZZNŠPP, 78/23 - ZUNPEOVE, 95/23 - ZIUOPZP, 121/23 - skl. US, 131/23 - ZORZFS, 133/23; v nadaljevanju: GZ-1) naročnik zahteva, da v kolikor najugodnejši ponudnik nastopa z vodjo del, ki še ni vpisan v imenik pristojne poklicne zbornice Slovenije, da ponudnik oziroma posameznik do podpisa pogodbe pridobi priznanje poklicne kvalifikacije po GZ-1. Pri tem je Inženirska zbornica Slovenije tista, ki potrdi, da je ponudnik ali posameznik kvalificiran za opravljanje določenega poklica.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis prijavitelja) |
| --- | --- |

# PRILOGA 11

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da zagotavljamo strokovnjaka s področja strojništva za vodjo del kot vodjo gradnje za vodenje celotne gradnje, ki izpolnjuje pogoje za vodenje celotne gradnje zahtevnega objekta (skladno z GZ-1) in je vpisan v imenik pri Inženirski zbornici Slovenije s statusom aktiven ter poklicnim nazivom pooblaščeni inženir ali vodja del (Vz) ter je na področju držav članic EU že sodeloval pri posameznih delih s področja izvedbe podzemnega cevovoda iz jeklenih cevi, namenjenega prenosu zemeljskega plina načrtovanega tlaka najmanj 50 bar, za kar je bila izvedena uspešna primopredaja del z uporabnikom referenčnega posla, ki ni starejša od desetih let od dneva, določenega za predložitev prijav.

| Zap. št. | Ime in priimek vodje gradnje | Izobrazba | Zaposlitev |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |

SEZNAM REFERENČNIH DEL NOMINIRANEGA VODJE GRADNJE:

| Naročnik referenčnega posla |  |
| --- | --- |
| Naziv projekta oziroma referenčnega posla |  |
| Vloga nominiranega kadra pri referenčnem poslu |  |
| Opis referenčnega posla, iz katerega izhaja izpolnjevanje zahtev referenčnega posla |  |
| Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega posla in datum uspešne primopredaje del z naročnikom referenčnega posla |  |

Glede na način ureditve opravljanja reguliranih poklicev po GZ-1 naročnik zahteva, da v kolikor najugodnejši ponudnik nastopa z vodjo del kot vodjo gradnje, ki v času oddaje ponudbe še ni vpisan v imenik pristojne poklicne zbornice Slovenije, da ponudnik oziroma posameznik do podpisa pogodbe pridobi priznanje poklicne kvalifikacije po GZ-1. Pri tem je Inženirska zbornica Slovenije tista, ki potrdi, da je ponudnik ali posameznik kvalificiran za opravljanje določenega poklica.

V kolikor bo naročnik naknadno zahteval predložitev dokazil v zvezi s to izjavo, se prijavitelj s podpisom strinja, da bo morebitno zahtevana dokazila o potrditvi naknadno predložil. Naročnik si pridržuje pravico do preverjanja prijavljenih referenčnih projektov z ogledom. Morebitno preverjanje z ogledom omogoči in organizira prijavitelj. Prijavitelj preverjanje z ogledom uredi po predhodni uskladitvi z naročnikom.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis prijavitelja) |
| --- | --- |

PRILOGA 12

IZJAVA O PODIZVAJALCIH

Če bo prijavitelj izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v prijavi/ponudbi (glej naslednjo stran):

• navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

• navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

• priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva,

• predložiti izpolnjene ESPD obrazce teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo v primeru, če bo javno naročilo izvedeno s podizvajalci, med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestili o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslali informacije o novih podizvajalcih, in sicer najkasneje v petih dneh pred spremembo ter pridobitvijo soglasja naročnika. V primeru vključitve novih podizvajalcev bomo skupaj z obvestilom posredovali tudi podatke in dokumente iz vseh štirih alinej prejšnjega odstavka.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo v primeru, če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, najpozneje v 60 dneh od plačila računa s potrjeno končno situacijo poslali svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom javnega naročila.

V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da:

• bomo v pogodbi pooblastili naročnika, da na podlagi računa s potrjeno začasno oz. končno situacijo z naše strani neposredno plačuje podizvajalcu,

• bo podizvajalec predložil soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto nas poravna podizvajalčevo terjatev do nas,

• bomo svojemu računu s potrjeno začasno oz. končno situacijo priložili račun ali situacijo podizvajalca, ki ga bomo predhodno potrdili.

Vsak podizvajalec mora posamično izpolnjevati pogoje iz točke 4.2 in 4.3 te Razpisne dokumentacije, ostale pogoje pa lahko izpolnjujejo skupno.

Opomba:

- Prijavitelju, ki ne bo oddal skupne prijave, ni potrebno predložiti PRILOGE 12, kot del razpisne dokumentacije.

- Naročnik bo natančno zahtevo po opredelitvi dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak podizvajalec in delež vsakega podizvajalca prestavil v drugo fazo in jo bo vključil v povabilo k oddaji ponudbe, skupaj s popisi in projektno dokumentacijo. V prvi fazi se navede le področje dela, ki ga bo predvidoma prevzel in izvedel vsak podizvajalec.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis prijavitelja) |
| --- | --- |

Prijavitelj mora v prilogi navesti podizvajalce, s katerimi bo nastopal in izpolniti vse zahtevane podatke:

| Naziv podizvajalca |  |
| --- | --- |
| Polni naslov |  |
| Tel |  |
| E-pošta |  |
| Zakoniti zastopnik |  |
| TRR |  |
| Kraj izvedbe |  |
| Rok izvedbe |  |
| V skladu z določbo 5. odstavka 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika (ustrezno obkroži) | DA NE |
| Obseg in podroben opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec |  |

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis prijavitelja) |
| --- | --- |

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis podizvajalca) |
| --- | --- |

# PRILOGA 13

PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA

V primeru skupne prijave/ponudbe mora skupina prijaviteljev predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila, s katerim mora biti opredeljena odgovornost posameznih prijaviteljev za izvedbo naročila in določen vodilni partner, ki bo v imenu vseh skupnih prijaviteljev nastopal v razmerju do naročnika. Skupni prijavitelji odgovarjajo za obveznosti iz prejetega naročila neomejeno solidarno.

Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila. Enega od partnerjev se v aktu o skupni izvedbi naročila imenuje za nosilca del. Nosilec del mora biti pooblaščen za prevzem in prenos navodil za in v imenu vsakega partnerja posebej in za vse partnerje v združenem podjetju ter koordinacijo izvajanja del po pogodbi vključno s plačili. Kopija akta o skupni izvedbi naročila (sporazuma ali pogodbe), doseženega med partnerji, mora biti predložena skupaj s ponudbeno dokumentacijo.

Pravni akt mora vsebovati vsaj navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa), pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini, neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika, področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini, ki jih prevzema posamezni partner v skupini, način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini, določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini, reševanje sporov med partnerji v skupini, druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini in rok veljavnosti pravnega akta.

Vsak prijavitelj iz skupine prijaviteljev mora posamično izpolnjevati pogoje iz točke 4.2 in 4.3 te razpisne dokumentacije, ostale pogoje pa lahko izpolnjujejo skupno.

Opomba:

- Prijavitelju, ki ne bo oddal skupne prijave, ni potrebno predložiti PRILOGE 13, kot del razpisne dokumentacije.

- Naročnik bo natančno zahtevo po opredelitvi dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini prestavil v drugo fazo in jo bo vključil v povabilo k oddaji ponudbe, skupaj s popisi in projektno dokumentacijo. V prvi fazi se navede le področje dela, ki ga bo predvidoma prevzel in izvedel vsak partner v skupini.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis prijavitelja) |
| --- | --- |

# PRILOGA 14

GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE

Opomba: V prilogi je vzorec garancije, ki ga mora upoštevati banka/zavarovalnica, ki bo izdala garancijo.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis prijavitelja) |
| --- | --- |

GARANT

Datum: ____________

VRSTA ZAVAROVANJA: GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE

ŠTEVILKA GARANCIJE: ___________________________

GARANT:   ______________________________________

NAROČNIK: _____________________________________

UPRAVIČENEC: __________________________________

OSNOVNI POSEL: naročnik garancije namerava predložiti svojo ponudbo za razpis, ki ga je upravičenec dne _______ objavil za javno naročilo ________ (v nadaljevanju: Razpis), katerega predmet je ___________.

ZNESEK V EUR: __________________________________

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: _________________________________________________

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov ___________________________________

KRAJ PREDLOŽITVE: ________________________________

ROK VELJAVNOSTI: _________________________________

Garant se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezuje, da bo Upravičencu na njegov prvi pisni poziv, ki mu bo priložena pisna izjava Upravičenca, da je upravičen do unovčitve garancije bodisi:

a)	ker je Naročnik garancije umaknil ali spremenil ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi,

bodisi

- ker je Naročnik garancije, ki ga je Upravičenec v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe, zavrnil sklenitev pogodbe v nasprotju s pogoji Razpisa,

bodisi

- ker Naročnik garancije, ki ga je Upravičenec v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe, ni predložil ali je zavrnil predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji Razpisa

Z vsakim delnim plačilom po tej garanciji, se obveznost Garanta ustrezno zmanjša za izplačani znesek.

Ta garancija ni prenosljiva.

Ta garancija prične veljati z dnem izdaje. Ne glede na to, ali je ta garancija Garantu vrnjena, obveznosti Garanta po tej garanciji prenehajo, če Garant ne prejme pravilnega pisnega poziva za unovčenje najkasneje do vključno _________ . Če ta dan ni delovni dan, pa predhodni delovni dan, in sicer do _____ ure. Pred navedenim dnem pa ta garancija preneha veljati samo pod pogojem, da Garant prejme izvirnik te garancije, skupaj z izjavo Upravičenca, da se odpoveduje svojim zahtevkom po tej garanciji.

Šteje se, da je pisni poziv za unovčenje te garancije pravilen, če je dostavljen Garantu v originalu na zgoraj navedeni naslov, s priporočeno poštno pošiljko ali po kurirju ali po swiftu in vsebuje sklicevanje na številko te garancije.

Za potrebe te garancije se za delovni dan šteje vsak dan razen sobot, nedelj, praznikov in dni, na katere Garant ne posluje z običajnim delovnim časom.

Za reševanje morebitnih sporov po tej garanciji je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant												    (podpis)

GARANCIJA ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Opomba: V prilogi je vzorec garancije, ki ga mora upoštevati banka/zavarovalnica, ki bo izdala garancijo.

GARANT

Datum: ____________

VRSTA ZAVAROVANJA: GARANCIJA ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO

ŠTEVILKA: _________________________________

GARANT:   __________________________________

NAROČNIK: _________________________________

UPRAVIČENEC: ______________________________

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika garancije iz pogodbe št. _______  z dne ______ , na podlagi katere se ja Naročnik garancije zavezal izvesti ________ (v nadaljevanju Osnovna obveznost) v vrednosti ______________ EUR.

ZNESEK V EUR: ______________________________

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: ______________________________________

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov ________________________

KRAJ PREDLOŽITVE: ______________________________

ROK VELJAVNOSTI: _______________________________

Garant se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezuje, da bo Upravičencu na njegov prvi pisni poziv, ki mu bo priložena pisna izjava Upravičenca, da Naročnik garancije ni izpolnil ali ni pravočasno izpolnil Osnovne obveznosti.

Z vsakim delnim plačilom po tej garanciji, se obveznost Garanta ustrezno zmanjša za izplačani znesek.

Ta garancija ni prenosljiva.

Ta garancija prične veljati z dnem izdaje. Ne glede na to, ali je ta garancija Garantu vrnjena, obveznosti Garanta po tej garanciji prenehajo, če Garant ne prejme pravilnega pisnega poziva za unovčenje najkasneje do vključno _________, če ta dan ni delovni dan, pa predhodni delovni dan, in sicer do ____ ure. Pred navedenim dnem pa ta garancija preneha veljati samo pod pogojem, da Garant prejme izvirnik te garancije, skupaj z izjavo Upravičenca, da se odpoveduje svojim zahtevkom po tej garanciji.

Šteje se, da je pisni poziv za unovčenje te garancije pravilen, če je dostavljen Garantu v originalu na zgoraj navedeni naslov, s priporočeno poštno pošiljko, po swiftu ali po kurirju in vsebuje sklicevanje na številko te garancije.

Za potrebe te garancije se za delovni dan šteje vsak dan razen sobot, nedelj, praznikov in dni, na katere Garant ne posluje z običajnim delovnim časom.

Za reševanje morebitnih sporov po tej garanciji je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Za to garancijo  veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant												    (podpis)

GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Opomba: V prilogi je vzorec garancije, ki ga mora upoštevati banka/zavarovalnica, ki bo izdala garancijo.

GARANT

Datum: ____________

VRSTA ZAVAROVANJA: GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

ŠTEVILKA: ____________________

GARANT:   ____________________

NAROČNIK: ____________________

UPRAVIČENEC: _________________

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika garancije, ki izhaja iz pogodbe št. _______  z dne ______ na podlagi katere se je Naročnik garancije zavzel izvesti ___________ (v nadaljevanju Osnovna obveznost) v vrednosti _______ EUR.

ZNESEK V EUR: ___________

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: __________________________

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov __________________________

KRAJ PREDLOŽITVE: _____________________________

ROK VELJAVNOSTI: ______________________________

Garant se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezuje, da bo Upravičencu na njegov pisni poziv, ki mu bo priložena izjava Upravičenca, da Naročnik garancije ni izpolnil ali ni pravočasno izpolnil Osnovne obveznosti.

Z vsakim delnim plačilom po tej garanciji, se obveznost Garanta ustrezno zmanjša za izplačani znesek.

Ta garancija ni prenosljiva.

Ta garancija prične veljati z dnem izdaje. Ne glede na to ali je ta garancija Garantu vrnjena, obveznosti Garanta po tej garanciji prenehajo, če Garant ne sprejme pravilnega pisnega poziva za unovčenje najkasneje do vključno _______________. Če ta dan ni delovni dan, pa predhodni delovni dan do _______________ ure. Pred navedenim dnem pa ta garancija preneha veljati samo pod pogojem, da Garant prejme izvirnik te garancije, skupaj z izjavo Upravičenca, da se odpoveduje svojim zahtevkom po tej garanciji.

Šteje se, da je pisni poziv za unovčenje garancije pravilen, če je dostavljen Garantu v originalu na zgoraj navedeni naslov s priporočeno poštno pošiljko ali po kurirju ali po swiftu in vsebuje sklicevanje na številko te garancije.

Za potrebe te garancije se za delovni dan šteje vsak dan razen sobot, nedelj, praznikov in dni na katere Garant ne posluje z običajnim delovnim časom.

Za reševanje morebitnih sporov po tej garanciji je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									                                              (podpis)

# PRILOGA 15

Izjava o sprejemanju pogojev iz razpisne dokumentacije

Izjavljamo, da z oddajo prijave potrjujemo:

- da v celoti sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, brez kakršnihkoli omejitev;

- da smo ob izdelavi prijave pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo;

- da smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo razpisanega javnega naročila;

- da bomo izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi), priporočili in normativi ter internimi tehničnimi smernicami družbe Plinovodi d.o.o., v kolikor bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

- da ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

- da smo ob pripravi prijave upoštevali vse obveznosti do svojih podizvajalcev;

- da smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave.

Soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe, ki ne more biti kontradiktorna tem pogojem.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis prijavitelja) |
| --- | --- |

# PRILOGA 16

Priloženi vzorec pogodbe mora prijavitelj izpolniti ter podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe.

Opomba: Naročnik si pridržuje pravico, da lahko končni čistopis pogodbe odstopa od priloženega vzorca, v kolikor bi v fazi pogajanj prišlo do dogovorjenih sprememb in odstopanj, ki bi lahko vplivale na priloženi vzorec pogodbe.

VZOREC POGODBE

POGODBA št. __________________________

Gradnja prenosnega plinovoda R51B TE-TOL – Fužine/Vevče

sklenjena med:

Naročnikom:				PLINOVODI d.o.o.,

Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana

ki ga zastopata

glavni direktor Marjan Eberlinc

in namestnik glavnega direktorja mag. Matija Bitenc

ID št. za DDV: SI31378285

matična številka: 1954288000

transakcijski račun številka: SI56 0292 3025 4424 156

odprt pri banki NLB d.d.

in

Izvajalcem:

_______________________________

ki ga zastopa direktor:

_______________________________

ID št. za DDV:

_______________________________

matična številka:

_______________________________

transakcijski račun številka:

_______________________________

odprt pri banki:

_______________________________

I. UVODNA DOLOČBA

- člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 337/17, Uradni list RS, št. 14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske unije, št. 279/19,  Uradni list RS, št. 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPŠOP, 121/21, Uradni list Evropske unije, št. 398/21, Uradni list RS, št. 10/22, 74/22 - odl. US, 100/22 - ZNUZSZS, 141/22 - ZNUNBZ, 158/22 - ZNPOVCE, 28/23, 88/23 - ZOPNN-F, 95/23 - ZIUOPZP, 131/23 - ZORZFS; v nadaljevanju: ZJN-3), številka naročila: P/JN/08/2023/PD-SI. Pogodbeni stranki tudi ugotavljata, da je naročnik v tako izvedenem postopku oddaje javnega naročila izbral kot najugodnejšega ponudnika izvajalca del po tej pogodbi.

II. PREDMET POGODBE

- člen

S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema gradnjo prenosnega plinovoda R51B TE-TOL – Fužine/Vevče.

Gradnja po tej pogodbi pomeni dobavo vsega potrebnega blaga na gradbišče in vgradnjo ter izvedbo vseh potrebnih del po tej pogodbi, vse pa v skladu s projekti in to pogodbo. Izvajalec mora v okviru pogodbeno dogovorjene cene nabaviti in dobaviti vse za gradnjo potrebno blago, za samo gradnjo pridobiti vse predpisane dokumente, razen gradbenega dovoljenja, blago vgraditi in na tako zgrajenem plinovodu opraviti vse potrebne preizkuse ter zgrajen in testiran plinovod, skupaj z vsemi zakonsko predpisanimi dokumenti in upravnimi dovoljenji, vključno z uporabnim dovoljenjem, predati naročniku. Izvajalec izvaja gradnjo in storitve po tej pogodbi z osebjem in opremo, ki je potrebna za realizacijo te pogodbe kot celote. Izvajalec je odgovoren za realizacijo celotnega projekta, njegovo izvedbo, dokončanje in odpravo eventualnih napak.

Prenosni plinovod R51B TE-TOL – Fužine/Vevče bo izvajalec zgradil v skladu z:

- projektno dokumentacijo DGD, ki jo je pod št. _____________________ dne _____________________ izdelala družba ___________________________________________________________________________________________;

- gradbenim dovoljenjem;

- dokumentacijo za izvedbo PZI;

- internimi tehničnimi smernicami družbe Plinovodi d.o.o.

3. člen

Naročnik s to pogodbo pooblašča izvajalca za prijavo gradbišča (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti - Inšpektorat Republike Slovenije za delo) in prijavo začetka gradnje (Ministrstvo za naravne vire in prostor za objekte državnega pomena). S prijavo začetka gradnje izvajalec skladno z zakonodajo seznani mnenjedajalce, gradbenega inšpektorja in druge pristojne inšpektorje.

Izvajalec bo izdelal natančen zakoličbeni elaborat umestitve plinovoda v prostor. Zakoličbeni elaborat umestitve plinovoda v prostor mora temeljiti na gradbenem dovoljenju. Zakoličbeni elaborat umestitve plinovoda v prostor mora zajemati natančno traso plinovoda z umestitvijo plinovoda na zemljišča vseh parcel, natančno določitev vseh lomnih točk in križanj, natančno traso delovišča (delovnega pasu) plinovoda z umestitvijo delovišča na vse tangirane parcele plinovoda.

Izvajalec bo po izdelavi zakoličbenega elaborata predložil geodetski načrt v potrditev naročniku. Za točnost zakoličbenega elaborata, glede na stanje zemljišč in njihovih parcel v naravi, v celoti odgovarja izvajalec.

V kolikor bo prišlo do kolizije med zakoličbenim elaboratom, ki ga bo izdelal izvajalec, s projektno dokumentacijo, ki jo izvajalcu s to pogodbo izroča naročnik, se mora o vseh neusklajenih točkah izjasniti projektant in naročniku ter izvajalcu predložiti dopolnitev projektne dokumentacije ali dati pisna navodila za ravnanje naročnika in izvajalca. Dopolnjena projektna dokumentacija je obvezujoča za izvajalca in izvajalec ne sme nadaljevati z delom, ne da bi pred tem pridobil dopolnjeno projektno dokumentacijo.

Naročnik se zavezuje, da bo na podlagi obvestila izvajalca, da je prišlo do neusklajenosti med zakoličbenim elaboratom, ki ga je izdelal izvajalec s projektno dokumentacijo, na svoje stroške pri projektantu naročil dopolnitev projektne dokumentacije v neusklajenih točkah. Izvajalec mora pri izdelavi zakoličbenega elaborata v celoti upoštevati stanje in lego parcel v naravi.

Izvajalec je dolžan ob prevzemu gradbišča zaščititi vse zakoličbe, ki mu jih bo izročil naročnik.

4. člen

Izvajalec se v okviru te pogodbe zavezuje, da ne bo posegal v druge infrastrukturne ali komunalne vode in naprave, razen če je to predvideno s projektno dokumentacijo, prav tako pa, da bo uporabljal le tiste dostopne poti ali ceste, za katere bo pridobil vsa predpisana (upravna) dovoljenja, in da bo vse poti in ceste, za katere bo pridobil potrebna upravna dovoljenja oziroma ki jih bo uporabljal kot dostop na gradbišče, po končani uporabi kvalitetno vzpostavil v prvotno stanje. Izvajalec je zavezo iz tega odstavka v celoti upošteval v pogodbeni vrednosti navedeni v 6. členu pogodbe.

O kvalitetni vzpostavitvi v prvotno stanje bo izvajalec pridobil potrdilo upravljavca oziroma lastnika takšne dostopne poti ali ceste. Te dostopne poti ali ceste bo uporabljal tudi za vse prevoze blaga ali oseb, strojev ali mehanizacije.

Izvajalec je odgovoren za škodo na drugih infrastrukturnih ali komunalnih vodih in napravah ali v zvezi z njimi, ki bi nastala lastniku teh infrastrukturnih naprav in vodov in/ali tretjim osebam v zvezi z gradnjo na podlagi te pogodbe in to tudi, če je nastala brez njegove krivde zaradi dogodka ali ravnanja, ki izvira iz poslovanja izvajalca ali njegovih sodelavcev ali drugih oseb, za katere je odgovoren izvajalec.

5. člen

Naročnik izvajalcu ne bo zagotovil priključka na elektriko in vodo.

III. POGODBENA VREDNOST DEL

6. člen

Pogodbena vrednost del predmeta te pogodbe je določena na podlagi ponudbene dokumentacije št. ____________________ z dne ____________________ in vseh, med naročnikom in izvajalcem nadaljnjih dogovorih, ki so potekali v okviru pogajanj po tem naročilu. Celotna razpisna dokumentacija po naročilu št. P/JN/08/2023/PD-SI, vključno s ponudbeno dokumentacijo št. ____________________ z dne ____________________ in vsemi zapisniki pogajanj z izvajalcem je sestavni del te pogodbe.

Naročnik in izvajalec s to pogodbo dogovorita, da znaša pogodbena vrednost del po tej pogodbi

________________________________________  EUR

(z besedo: ________________________________________________________________________________  00/100 EUR).

Pogodbena vrednost del je po posameznih postavkah razčlenjena v ponudbeni dokumentaciji št. ____________________ z dne ____________________ in v zapisnikih pogajanj z izvajalcem del, ki so sestavni del te pogodbe.

V ceni ni zajet davek na dodano vrednost.

Pogodbena vrednost del vključuje ceno za blago in ceno za izvedbo vseh gradbenih, strojno-montažnih in elektro del ter drugih dogovorjenih del, pri čemer je pogodbena vrednost del na enoto nespremenljiva (fiksna cena) do konca gradnje.

IV. OBRAČUN DEL

7. člen

Izvajalec bo obračunaval dela po tej pogodbi na način, kakor izhaja iz tega člena.

Izvajalec bo za vsa realizirana gradbena, strojno-montažna, elektro ter druga dela in storitve v tekočem mesecu naročniku izstavil račun s priloženo potrjeno začasno situacijo, najkasneje do osmega koledarskega dne v naslednjem mesecu. Dela, ki jih bo izvajalec del tako obračunal v začasni situaciji, morajo biti v začasni situaciji specificirana in obračunana po enotnih cenah iz specifikacije pogodbene cene – priloga k pogodbi. Začasna situacija mora temeljiti na dejansko izvršenih količinah, evidentiranih in potrjenih s strani nadzornega organa v knjigi obračunskih izmer.

Dela, ki jih bo izvajalec tako obračunal v začasni situaciji morajo biti v začasni situaciji specificirana in obračunana skladno s stopnjo gotovosti del. Strojna in elektro dela bo izvajalec del obračunal po klavzuli »ključ v roke« ter gradbena dela po klavzuli »izmer«. Vsako začasno situacijo predhodno potrdi nadzorni organ izbran s strani naročnika.

V kolikor naročnik ne ugovarja posameznemu delu ali sestavini računa s priloženo potrjeno začasno situacijo v roku 20 dni od dneva uradnega prejema, se po tej pogodbi šteje, da je začasna situacija potrjena.

Račun s priloženo potrjeno začasno situacijo zapade v plačilo v roku 30 dni od prejema.

Dela, ki jih bo izvajalec izvedel v zadnjem mesecu izvajanja del po tej pogodbi, bo obračunal z zadnjo začasno situacijo. Izvajalec del bo tudi za zadnjo začasno situacijo izstavil račun s priloženo potrjeno  začasno situacijo naročniku v plačilo.

Izvajalec bo naročniku izstavil račun s priloženo končno situacijo v roku 45 dni po dokončanju vseh del v zvezi s to pogodbo, po pridobitvi uporabnega dovoljenja, po prevzemu vseh del v zvezi s to pogodbo ter po predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku, ki jo je dolžan naročniku predložiti izvajalec.

Račun s priloženo končno situacijo zapade v plačilo v roku 30 dni od prejema.

Za nepredvidena dela, ki se pojavijo med samo gradnjo, izvajalec pred izvedbo teh del naročniku predloži ponudbo, ki vključuje obseg del in specifikacijo cen, ki so oblikovane na podlagi cen iz pogodbenega popisa. Nepredvidena dela se izvedejo in  obračunajo po ponudbi, ki jo predhodno potrdi naročnik.

Več dela so količina izvedenih gradbenih del, ki presegajo količine del, ki so predvidena v dokumentu (Pogodbeni popis), iz katerega so razvidne količine in vrste posameznih del, ki sta jih pogodbenika ob sklenitvi pogodbe predvidela, in se obračunajo po cenah iz pogodbenega popisa.

Manj dela so negativni odmiki izvedenih gradbenih del glede na količine del, ki so predvidena v dokumentu (Pogodbeni popis), iz katerega so razvidne količine in vrste posameznih del, ki sta jih pogodbenika ob sklenitvi pogodbe predvidela, in jih izvajalec ni izvedel v obsegu Pogodbenega popisa in se jih ne zaračuna.

V. SPREMEMBA POGODBENE VREDNOSTI DEL

8. člen

Izvajalec se zavezuje v roku 30 dni po uspešno izvedeni uvedbi v delo naročnika pisno opozoriti na pomanjkljivosti ali nejasnosti projektne dokumentacije, ki jih lahko ugotovi kot skrben izvajalec.

Izvajalec lahko naročnika na pomanjkljivosti ali nejasnosti projektne dokumentacije opozori tudi kasneje, vendar samo v primeru, da kljub dolžni skrbnosti, v roku iz prejšnjega odstavka tega člena pogodbe, pomanjkljivosti ali nejasnosti ni mogel odkriti. V takšnem primeru se izvajalec zavezuje naročnika nanje pisno opozoriti v roku 14 dni po tem, ko se jih je zavedel ali bi se jih moral zavesti kot skrben izvajalec.

Za primer, ko izvajalec meni, da je upravičen do dodatnega plačila iz razloga pomanjkljivosti ali nejasnosti projektne dokumentacije, ki jih ugotovi kot skrben izvajalec v rokih iz prejšnjih dveh odstavkov tega člena pogodbe mora v pisnem opozorilu naročniku opisati okoliščine in oblikovati zahtevek za spremembo pogodbene vrednosti del.

9. člen

V kolikor ravna izvajalec v nasprotju z določili 8. člena te pogodbe je naročnik prost kakršnihkoli obveznosti do izvajalca in izvajalec ne sme zahtevati od naročnika spremembe pogodbene vrednosti del.

VI. NAČIN PLAČEVANJA

10. člen

Naročnik bo račun s potrjeno začasno oz. končno situacijo izvajalcu plačeval na naslednji način:

- 95 % vrednosti računa s potrjeno začasno oz. končno situacijo s strani nadzornega organa  v roku, navedenem v 7. členu te pogodbe;

- 5 % vrednosti računa s potrjeno začasno oz. končno situacijo si bo naročnik zadržal za izplačilo do dneva, ko zapade v plačilo račun s potrjeno končno situacijo.

V primeru, da naročnik ugovarja delu izstavljenega računa s potrjeno začasno oz. končno situacijo, je dolžan nesporni znesek plačati v roku, dogovorjenem s to pogodbo, sporni znesek pa pisno ugovarjati izvajalcu. V primeru nepravočasnega plačila nespornega zneska računa s potrjeno začasno oz. končno situacijo je naročnik dolžan izvajalcu plačati tudi pripadajoče zakonite zamudne obresti.

11. člen

Naročnik je dolžan zadržani del plačila računa s potrjeno začasno oz. končno  situacijo v višini 5 % vsakokratnega začasnega računa s potrjeno začasno oz. končno situacijo plačati na račun izvajalca v roku in pod pogoji plačila računa potrjene končne situacije.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da ob izpolnitvi dodatnega pogoja, da je izvajalec izpolnil vse ostale obveznosti za predajo predmeta te pogodbe in je to potrdil tudi naročnik, da bo naročnik plačal 50 % zadržanega dela plačil računov začasnih situacij v višini 5 % vsakokratnega računa začasne situacije na račun izvajalca v roku 30 dni po dnevu, ko bo izvajalec naročniku predložil 95 % dokazil iz osemnajste, devetnajste in dvajsete alineje 16. člena te pogodbe (to so izjave vseh solastnikov oziroma lastnikov na 95 % od s to pogodbo tangiranih zemljiških parcel). Preostala zadržana sredstva računov začasnih situacij v višini 5 % vsakokratnega računa začasne situacije bo naročnik plačeval sukcesivno, vsakokrat s plačilnim rokom 30 dni, ko bo izvajalec predložil naročniku nadaljnji 1 % dokazil, ki sprosti 20 % višine še zadržanih sredstev.

Naročnik bo iz zneska zadržanih plačil tudi poravnal kakršnekoli zahtevke tretjih oseb zoper naročnika ali izvajalca, če so ti zahtevki posledica izvajanja del po tej pogodbi.

Izvajalec izrecno izjavlja, da soglaša, da je s plačilom naročnika tretji osebi v celoti prejel plačilo sorazmernega dela zadržanega zneska plačila, ki je enak višini plačila tretji osebi. Izvajalec del tudi soglaša, da je s tem pobotana njegova terjatev do naročnika z naročnikovo obveznostjo do njega, kot izvajalca in iz naslova te terjatve do naročnika nima nobenih zahtevkov.

Naročnik lahko, ob predhodni prošnji izvajalca, odobri predčasno plačilo računa pred njegovo zapadlostjo za že izvedena dela, storitve ali dobavo blaga in po prejemu dobropisa izvajalca v višini 0,02 % za vsak dan plačila pred zapadlostjo, na račun izvajalca izvede predčasno plačilo.

Če izvajalec izstavlja račune in spremljajoče dokumente v elektronski obliki v e-slogu (datoteka xml in pdf), bo hkrati s podpisom pogodbe o tem obvestil naročnika in prejel v podpis soglasje za pošiljanje e-računov.

12. člen

V kolikor izvajalec del po tej pogodbi ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti do naročnika ali do tretjih oseb, za njim povzročeno škodo v zvezi z gradnjo, ali svojih pogodbenih obveznosti ne izpolni v celoti, ali svoje pogodbene obveznosti izpolni v kvaliteti, ki ni zadostna, glede na vzpostavljena pogodbena razmerja med naročnikom in izvajalcem, sme naročnik po svoji presoji predati v izvedbo ta dela tretji osebi – tretjemu izvajalcu. Naročnik bo tretji osebi poravnal tako opravljena dela iz zneska zadržanih plačil.

S plačilom naročnika tretjemu izvajalcu za delo, ki ga je opravil tretji izvajalec, preneha terjatev izvajalca do naročnika za znesek plačila naročnika do tretjega izvajalca in za obseg dela, ki ga je naročnik naročil pri tretjem izvajalcu. Izvajalec pa kljub temu, da ni izvedel predmetnih del, temveč jih je izvedel tretji izvajalec po posebnem naročilu naročnika, ni prost odgovornosti za tako realizirano delo in vgrajeno blago temveč v celoti prevzema vso odgovornost za tako vgrajeno blago in opravljeno delo, vključno z garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

13. člen

Izvajalec mora naročniku v roku 14 dni po uveljavitvi te pogodbe in uvedbe v delo predložiti v potrditev podrobni terminski plan dobav in gradnje, ki bo vključeval dinamiko napredovanja del in plan plačil računov začasnih situacij in račun končne situacije.

Podroben terminski plan, podpisan s strani obeh pogodbenih strank, se šteje kot sestavni del te pogodbe.

V podrobnem terminskem planu morajo biti opredeljena dela, ki zaradi izvajanja le-teh ob pripravljenosti ali celo obratovanju obstoječih plinovodov, zahtevajo dodatno pozornost. V podrobnem terminskem planu mora biti za ta dela opredeljen čas izvajanja in trajanje ter način izvajanja. Izvajalec navedenih del ne sme začeti izvajati, preden o tem pisno ne obvesti naročnika. V nasprotnem primeru izvajalec v celoti odgovarja za vso škodo, ki bi jo s tem povzročil naročniku ali tretjim osebam ali lastnini naročnika ali lastnini tretjih oseb in sicer ne glede na obliko odgovornosti, tudi če je bilo ravnanje storjeno iz male malomarnosti.

VII. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

14. člen

Naročnik je dolžan pred pričetkom izvajanja del (pred uvedbo v delo) izročiti izvajalcu:

- en izvod potrjenega projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, z vsemi pripadajočimi mapami in 4 izvode PZI, z vsemi pripadajočimi mapami;

- zemljišča ali dele zemljišč potrebnih za izvedbo del, ki so predmet pogodbe;

- dokončno gradbeno dovoljenje;

- izpolniti druge pogoje, ki so v skladu z zakonodajo, določili te pogodbe in njenih sestavnih delov in se nanašajo na začetek del.

Naročnik bo pred izročitvijo zemljišč izvajalcu obvestil lastnike zemljišč s posebnim pismom o nameravanem začetku izvajanja del na zemljiščih in o izbranem izvajalcu del.

Šteje se, da je naročnik izročil izvajalcu zemljišča, potrebna za delovni pas plinovoda, takrat, ko izvajalcu izroči seznam zemljišč, s katerimi ima pridobljeno pravico graditi. Seznam vključuje navedbo parcelnih številk s katastrskimi občinami ter eventualne posebne zahteve lastnikov zemljišč po pogodbah o služnosti plinovoda.

15. člen

Če se med izvedbo del, ki so predmet te pogodbe, izkaže, da se izvajalec ne drži pogodbenih določil in pogojev ali sploh ne začne z deli in bi zato imelo izvršeno delo kakršnokoli napako, ga naročnik opozori na nespoštovanje pogodbenih določil. V kolikor izvajalec svoje napake še vedno nemudoma ne odpravi, lahko naročnik po svoji presoji odstopi od pogodbe in unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe tudi zaradi težav pri poslovanju izvajalca. Naročnik ima pravico šteti, da je izvajalec zašel v resne težave pri svojem poslovanju, kadar to oceni na podlagi dejstev, ki jih ugotovi med izpolnjevanjem pogodbe ali na takšne težave kaže neredno ali nepravočasno izpolnjevanje obveznosti izvajalca, kot npr. zamude pri izpolnjevanju terminskega plana.

Naročnik ima tudi pravico šteti, da je izvajalec zašel v resne težave, kadar to ugotovi iz katerihkoli drugih dejstev ali podatkov ali listin, ki jih pridobi na trgu ali pa mu jih mora izročiti izvajalec. Če pride do odstopa od pogodbe zaradi težav pri poslovanju izvajalca, ima naročnik pravico unovčiti garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

VIII. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

16. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo:

- vsa dela po tej pogodbi izvršil po projektni dokumentaciji, na podlagi katere je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, kvalitetno in v skladu z razpisnimi pogoji in to pogodbo;

- izročil naročniku dokazila v skladu z Gradbenim zakonom in Zakonom o gradbenih proizvodih ter certifikate, zahtevane po Pravilniku o protieksplozijski zaščiti in Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti, ki so pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja;

- zakoličil objekt;

- vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer, dnevno za vsak dan in ves čas izvajanja del;

- predložil naročniku vse garancije v skladu s to pogodbo;

- v garancijskem roku na prvi poziv naročnika nemudoma odpravil vse napake, ki jih bo na kakršenkoli način naročnik ugotovil v garancijskem roku;

- ob zaključku vsakega meseca izročil naročniku plan izvajanja del v naslednjem mesecu, ki vsebujejo najmanj obseg planiranih mesečnih del in osebje izvajalca, ki je za izvedbo del potrebno;

- izvajal v tehnološko pravilnem zaporedju, brez začasnih prekinitev posameznih del;

- dela na posameznih med seboj ločenih odsekih trase, ki jih iz upravnih, lastniških ali drugih vzrokov ne bo mogoče začasno izvajati, izvedel v skladu z razpisnimi pogoji ter to pogodbo;

- ob izstavitvi posameznega računa s potrjeno začasno situacijo izročil naročniku, kot njen sestavni element, dokazila o kakovosti in skladnosti materialov in konstrukcij, ki so predmet računa s potrjeno začasno situacijo;

- pripravil načrt organizacije gradbišča in v času gradnje izvedel vse potrebne varnostne ukrepe na gradbišču v skladu z Varnostnim načrtom vključno z elaborati prometnih ureditev v vplivnem območju gradnje;

- izdelal projekt izvedenih del in ga priložil vlogi za izdajo uporabnega dovoljenja oziroma ga po uspešno opravljenem tehničnem pregledu v treh tiskanih in elektronskih izvodih izročil naročniku;

- izdelal projekt obratovanja in vzdrževanja in ga priložil vlogi za izdajo uporabnega dovoljenja oziroma ga po uspešno opravljenem tehničnem pregledu v treh tiskanih in elektronskih izvodih izročil naročniku;

- ob uvedbi v delo predal naročniku organizacijsko shemo projekta z navedbo posameznih oseb pristojnih za aktivnostih in opremo ter sredstva glede na organizacijo in tehnologijo gradnje, ter bo tekom gradnje zagotavljal prisotnost osebja pri vodenju, usklajevanju, kakovostnem in varnemu izvajanju gradnje na gradbišču najmanj v obsegu izjav, ki jih je podal ob predložitvi ponudbene dokumentacije v postopku javnega naročanja;

- pri pripravi in izvajanju del po tej pogodbi upošteval vse zakonske in podzakonske predpise, ki veljajo v Republiki Sloveniji;

- izdelal in dostavil naročniku v pregled in odobritev:

- projekt priprave in vgrajevanja betonov,

- tehnološki elaborat varjenja,

- tehnološki elaborat izoliranja zvarnih spojev in cevi,

- postopke testiranja sekcij plinovoda in ostale opreme, skupaj s postopkom zagotovitve zahtevanega medija za testiranje in pri odstranjevanju iz cevi, postopek sušenja, postopek kalibracije in postopek spuščanja plinovoda v obratovanje,

- postopke testiranj na gradbišču,

- tehnološko izvedbene elaborate vgradnje jeklene cevi pri prekopu cest,

- tehnološki elaborat izvedbe gradbenih in strojno-montažnih del na za območja z vzdolžnim nagibom trase večjim od 30 stopinj vključno z specifikacijo opreme in gradbene tehnike ter načrtom organizacije gradbišča ter varnostnimi ukrepi za posamezen odsek;

- po končanju del na celotnem gradbišču (razen za parcele - zemljišča, katerih lastnik je naročnik) in na vseh parcelah – zemljiščih, ki jih bo uporabil za namen gradnje po tej pogodbi, vzpostavil v prvotno stanje, ter predložil ustrezna dokazila;

- zagotovil izjave lastnikov zemljišč, s katerimi bodo le-ti potrdili, da je zemljišče kvalitetno vzpostavljeno v prvotno stanje, in da kot lastniki zemljišč nimajo do njega kot izvajalca, niti do naročnika kot investitorja, iz naslova  gradnje plinovoda nobenih dodatnih zahtevkov;

- naročniku po končanju del predložil navedene izjave lastnikov zemljišč iz prejšnje alineje tega člena te pogodbe, ki jih bodo podpisali isti pogodbeni partnerji, kot so podpisali pogodbe o služnosti plinovoda. V kolikor je na predmetnih zemljiščih prišlo do spremembe lastništva, mora izvajalec predložiti izjavo o vzpostavitvi v prvotno stanje novega lastnika zemljišča, ki je hkrati zemljiškoknjižni lastnik in katerega podpis na izjavi mora biti overjen pred notarjem;

- sklenil ustrezne pogodbe o začasnem najemu dela zemljišč ali celotnih zemljišč s tistimi lastniki zemljišč, ki jih bo, poleg delovnega pasu po izvajalčevi oceni, potreboval za izvajanje vseh del;

- pridobil vsa potrebna upravna ali druga soglasja organov lokalnih skupnosti ali državnih organov za uporabo infrastrukturnih objektov v Republiki Sloveniji in da bo pravočasno plačal vse obveznosti iz naslova uporabe infrastrukturnih objektov v Republiki Sloveniji;

- naročniku pred pričetkom uporabe ali izvajanja kakršnihkoli del predložil kopijo vsake pogodbe, dogovora iz naslova katerega bi utegnil katerikoli lastnik imeti kakršnekoli zahtevke do naročnika, kot investitorja gradnje, zaradi izvajanja del po tej pogodbi;

- v času veljavnosti te pogodbe spoštoval vsa naročnikova interna pravila in navodila, še posebej pravila veljavnega poslovnika ravnanja z okoljem po ISO 14001;

- skladno s standardom SIST EN ISO 3183 zagotovil ustrezen nadzor proizvodnje in testiranje cevi ob prisotnosti pooblaščenega inšpekcijskega organa (notify body) v celotnem procesu in ob prisotnosti predstavnikov naročnika najmanj v fazi proizvodnje in fazi preizkušanja vzorcev;

- celotno območje gradbišča označil z gradbiščno vrvico, na delih gradbišča, kjer bi bilo to potrebno ali to zahteva Varnostni načrt, pa postavil gradbiščno ograjo;

- uporabljal za dostop in dovoz materiala na gradbišče le tista zemljišča – ceste, poti in javne poti, za katera bo pridobil ustrezna upravna dovoljenja in pod pogoji iz teh upravnih dovoljenj;

- za gradnjo po tej pogodbi uporabil le zemljišča, ki mu jih bo izročil v uporabo naročnik, in da bo za eventualno vsa druga zemljišča, ki jih bo potreboval, sklenil ustrezne najemne pogodbe in izvršil vsa plačila, s katerimi bo odškodoval lastnike zemljišč za uporabo teh zemljišč;

- v celoti odgovarjal za vsa ravnanja izvajalca ali njegovih podizvajalcev in vseh svojih pogodbenih partnerjev na gradbišču oziroma pri izvajanju del v zvezi s to pogodbo;

- v komunikaciji s tretjimi zagotovil uporabo slovenskega jezika;

- spoštoval delovno pravno zakonodajo v Republiki Sloveniji, in da bo pridobil vsa potrebna dovoljenja za delo oziroma druga dovoljenja za vse osebe, ki bodo opravljale delo na gradbišču;

- realiziral vse obveznosti, ki jih bo prevzel v teku izvajanja teh del in bodo zapisane v gradbenem dnevniku ali v knjigi obračunskih izmer ali v drugih pisnih dokumentih;

- upošteval zahteve z naročnikovega internega tehničnega pregleda, ki ga bo ob prisotnosti izvajalca naročnik opravil pred tehničnim pregledom pristojnega organa;

- po pooblastilu in s soglasjem naročnika podal vlogo za tehnični pregled ter pridobil uporabno dovoljenje;

- sodeloval pri zaplinjanju plinovoda z zemeljskim plinom v prisotnosti naročnika takoj po pridobitvi uporabnega dovoljenja ali po pridobitvi potrdila izvedenca, ki ga pooblasti pristojni upravni organ, da je pričetek obratovanja objekta dopusten;

- zagotovil vodo in električno energijo na gradbišču;

- zagotovil nadzorniku naročnika dovolj velike ogrevane / hlajene opremljene pisarniške prostore na gradbišču za 4 osebe ter prostor za koordinacijske in druge sestanke s sanitarijami.

IX. ROKI IN UVEDBA IZVAJALCA V DELO

17. člen

Po tej pogodbi se šteje, da je izvajalec uveden v delo z dnem, ko mu je naročnik izročil: dokončna gradbena dovoljenja, projektno dokumentacijo skladno s 14. členom te pogodbe ter zemljišča. Po tej pogodbi se šteje, da je izvajalec pričel z deli na dan uvedbe v delo.

Pogodbeni stranki izrecno ugotavljata, da je z dnem izpolnitve zgoraj navedenih pogojev izvajalec v celoti uveden v delo za vsa dela po tej pogodbi ter da mu je zagotovljena pravica dostopa na gradbišče.

Izvajalec se zavezuje vse pogodbene obveznosti realizirati v pogodbeno dogovorjenih rokih in v skladu s podrobnim terminskim planom dobav in gradnje po tej pogodbi.

Rok izvedbe, vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja, bo skladen s podrobnim terminskim planom dobav in izvedbe, vendar ne sme biti daljši od desetih mesecev od uvedbe v delo po pogodbi.

V kolikor naročnik med gradnjo ugotovi, da napredovanje del zaostaja za podrobnim terminskim planom dobav in gradnje in je razlog zaostajanja zaradi razlogov na strani izvajalca ter le ta ne more dokazati, da bo zamudo lahko nadoknadil, ima naročnik pravico da;

-	izvajalcu naloži vse potrebne ukrepe za pospešitev del,

-	izvajalcu naloži vključitev dodatnih podizvajalcev,

-	izvajalcu naloži vključitev dodatnih delovnih sredstev.

Stranki lahko sporazumno podaljšata rok za dokončanje del v naslednjih primerih:

- zaradi prekinitve izvajanja del na zahtevo naročnika;

- zaradi vremenskih razmer, ki bi onemogočale izvajanje zunanjih del več kot pet (5) zaporednih dni oziroma skupaj več kot deset (10) delovnih dni;

- če naročnik ne izpolnjuje dogovorjenih pogojev za izvedbo del iz te pogodbe;

- v primeru sprememb pogodbe o izvedbi naročila v skladu s predpisi javnega naročanja;

- če je prišlo do nepričakovanih fizičnih razmer na gradbišču, med katere sodijo fizični pogoji, nepričakovani podpovršinski in hidrološki pogoji ter fizične ovire, na katere naleti izvajalec med izvedbo del;

- če je prišlo do arheoloških najdb, zaradi katerih se gradnja začasno ustavi ali upočasni;

- iz drugih razlogov, ki pomenijo podaljšanje roka izvedbe in niso v sferi izvajalca ali v sferi izvajalca in naročnika.

Stranki lahko sporazumno podaljšata rok za dokončanje del zaradi dogodkov, ki so posledica višje sile. Za višjo silo se štejejo vsi nepredvidljivi dogodki, ki niso nastali po krivdi pogodbenih strank ter preprečujejo pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti in jih kot višjo silo priznava tudi Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo, 64/16 - odl. US, 20/18; v nadaljevanju: OZ).

Izvajalec mora podati predlog za podaljšanje pogodbenega roka v pisni obliki z razlogi in obrazložitvijo v čim krajšem možnem času oziroma najkasneje v desetih dneh po tem, ko izve za vzrok, zaradi katerega se rok lahko podaljša ali ko bi se moral zavedati, da je nastal vzrok, zaradi katerega se rok lahko podaljša razen v primeru višje sile, o kateri je dolžan obvestiti nasprotno stranko o nastopu višje sile v roku 3 dni po nastopu oziroma prenehanju in predložitvi verodostojnih dokazov o obstoju in trajanju višje sile. Pogodbeni roki se podaljšajo najmanj za dobo trajanja višje sile.

Izvajalec mora naročniku predlagati natančno število dni podaljšanja najkasneje v desetih dneh po tem, ko je prenehal razlog za podaljšanje pogodbenega roka.

Spremembo pogodbenega roka pogodbeni stranki uredita z aneksom k tej pogodbi.

X. POGODBENA KAZEN

18. člen

Pogodbeni stranki določata pogodbeno kazen za prekoračitev pogodbenega roka in sicer v višini 0,1 % dnevno od pogodbene vrednosti, vendar največ do 10 % skupne pogodbene vrednosti po tej pogodbi. Kot neizpolnjevanje pogodbenih rokov se šteje tudi zamuda pri posameznih vmesnih rokih, dogovorjenih s podrobnim terminskim planom dobav in gradnje ali drugačnim pisnim dogovorom med naročnikom in izvajalcem.

Naročnik si v primeru nastanka zamude pridržuje zahtevati tako izpolnitev izvajalčevih obveznosti kot tudi pogodbeno kazen.

Če je škoda, ki bi nastala naročniku večja od pogodbene kazni, si naročnik pridržuje pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.

Pogodbeni stranki sta tudi soglasni, da bo v primeru zamude pri izvajanju del po tej pogodbi naročnik najprej obračunal pogodbeno kazen v skladu s to pogodbo, ki jo bo pobotal z obveznostjo plačila zadržanih del plačil po računih s potrjeno začasno situacijo.

Pogodbeni stranki soglašata, da plačilo pogodbene kazni zaradi zamude pri izvedbi del ne izključuje odškodninske odgovornosti izvajalca zaradi škode, ki bi jo utegnil utrpeti naročnik zaradi zamude pri izvajanju del po tej pogodbi. Pogodbeni stranki tudi soglašata, da plačilo pogodbene kazni po tej pogodbi ne izključuje unovčenja bančne garancije za pravočasno in dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodbena kazen se poračuna z računom s potrjeno končno situacijo. Izvajalec izrecno soglaša s pobotom dela svoje terjatve iz naslova izvedbe del po računu s potrjeno začasno situacijo in računu s potrjeno končno situacijo z nasprotno terjatvijo naročnika do njega, kot izvajalca, iz naslova pogodbene kazni po tej pogodbi.

XI. GARANCIJE

19. člen

Izvajalec je odgovoren naročniku za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki vključuje dogovorjeno kvaliteto, količino in roke, opredeljene v tej pogodbi.

Izvajalec bo naročniku predal garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, izdano s strani finančne institucije s sedežem v EU, oziroma ustrezno kavcijsko zavarovanje, izdano s strani zavarovalen institucije s sedežem v EU, v višini 5 % (pet odstotkov) od skupne pogodbene vrednosti brez DDV, najkasneje v 15 (petnajstih) dneh od podpisa te pogodbe. Veljavnost garancije oziroma kavcijskega zavarovanja mora biti še 60 (šestdeset) dni po preteku roka za dokončno izvedbo vseh del.

Izvajalec je dolžan po uspešni primopredaji objekta naročniku najkasneje 15 dni pred potekom veljavnosti garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma ustreznega kavcijskega zavarovanja predati bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, izdano s strani banke s sedežem v EU, oziroma ustrezno kavcijsko  zavarovanje, izdano s strani zavarovalnice s sedežem v EU, v višini 3 % (treh odstotkov) od realizirane vrednosti posla brez DDV.

Rok veljavnosti bančne garancije oziroma kavcijskega zavarovanja je za 30 (trideset) dni daljši od splošnega garancijskega roka določenega v pogodbi. V kolikor izvajalec naročniku v roku ne predloži bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku oziroma ustreznega zavarovanja, lahko naročnik vnovči prejeto garancijo za dobro in pravočasno izvedbo del oziroma prejeto kavcijsko zavarovanje ter se šteje, da prevzem ni bil opravljen. V kolikor se garancijski rok podaljša, mora izvajalec predložiti naročniku podaljšanje bančne garancije oziroma ustreznega kavcijskega zavarovanja najmanj za enako časovno obdobje.

Izvajalec je dolžan imeti v času veljavnosti pogodbe (in najmanj do predaje objekta naročniku) v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, zavarovano svojo odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem izvajalčeve dejavnosti (vključno z delodajalčevo odgovornostjo). O sklenjenem zavarovanju bo izvajalec predložil naročniku kopije zavarovalnih polic v roku 30 (trideset) dni od podpisa pogodbe.

V primeru, da ima izvajalec podizvajalce, morajo tudi podizvajalci predložiti glavnemu izvajalcu in naročniku kopijo police o zavarovanju odgovornosti v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, ali drugo dokazilo o ureditvi odgovornosti podizvajalca.

Izvajalec je dolžan imeti v času veljavnosti pogodbe (in najmanj do predaje objekta naročniku) sklenjeno gradbeno zavarovanje pod naslednjimi pogoji:

- višina gradbenega zavarovanja mora biti najmanj v višini pogodbene vrednosti.

Predmet gradbenega zavarovanja morajo biti naslednje stvari:

- celotni objekt v gradnji, ves gradbeni in instalacijski material, strojna in ostala oprema, ki so namenjeni za vgraditev in so vračunani v predračunski vrednosti gradbenega objekta.

Gradbeno zavarovanje mora kriti uničenje ali poškodbo zavarovanih stvari zaradi naslednjih nevarnosti:

- požar, strela, eksplozija, vihar, toča, izliv vode, mraz, led in sneg, snežni plaz, dež, odtrganje ali zrušenje zemljišča ter zemeljskega usada;

- gradbene nezgode.

O sklenjenem zavarovanju bo izvajalec predložil naročniku kopije zavarovalnih polic v roku 30 (trideset) dni od podpisa pogodbe.

20. člen

V primeru, da izvajalec del po tej pogodbi iz kateregakoli razloga ne bo opravil v pogodbeno dogovorjenem roku, mora najmanj 8 dni pred potekom pogodbeno dogovorjenega roka naročniku predložiti novo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali podaljšanje že izdane garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, najmanj za rok zamude glede na spremenjeni in z naročnikom usklajeni podrobni terminski plana dobav in gradnje. O tako spremenjenem podrobnem terminskem planu dobav in gradnje morata naročnik in izvajalec skleniti aneks k tej pogodbi. V kolikor izvajalec ne predloži nove garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali podaljšanje obstoječe garancije v prej opisanem roku, lahko naročnik tudi iz tega razloga unovči prejeto garancijo, izvajalec pa je kljub temu dolžan na poziv naročnika predložiti naročniku novo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V kolikor se naročnik ne strinja s kvaliteto ali obsegom pogodbenih del in pošlje izvajalcu ugovor na račun s potrjeno končno situacijo, ki se nanaša na kvaliteto ali obseg pogodbeno dogovorjenih del po tej pogodbi, je izvajalec dolžan naročniku na njegov prvi pisni poziv predložiti novo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali podaljšanje obstoječe garancije za rok, ki ga določi naročnik.

21. člen

Izvajalec odgovarja naročniku za brezhibno delovanje predmeta te pogodbe v garancijskem roku 36 mesecev od dneva prevzema del po tej pogodbi. Izvajalec v enakem garancijskem roku odgovarja tudi za vse napake v zvezi z gradnjo predmeta te pogodbe ali napake, ki bi se eventualno pojavile pri gradnjah spremljajočih objektov ali naprav, ki jih je izvajalec gradil v okviru predmeta te pogodbe.

Izvajalec del se zavezuje vse napake v garancijskem roku odpraviti na prvi poziv naročnika brez pravice do kakršnegakoli plačila, iz kateregakoli naslova, v roku 20 dni od dneva pismenega poziva naročnika. V primeru, da izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti v tako dogovorjenem pogodbenem roku jih je upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca, po načelu dobrega gospodarja.

XII. VODSTVO GRADNJE IN NADZOR

22. člen

Izvajalec se zavezuje za izvajanje del po tej pogodbi izdelati, skladno s projektno dokumentacijo (DGD in PZI), načrt organizacije gradbišča, ki bo upošteval Varnostni načrt.

Z načrtom organizacije gradbišča mora izvajalec del natančno predvideti način dela na gradbišču, način dostopa do gradbišča, transportne poti na gradbišče in z gradbišča ter vse obvezne sestavine Varnostnega načrta. Načrt organizacije gradbišča mora biti izdelan v roku 7 dni po dnevu uveljavitve te pogodbe in pred začetkom del. Predlog načrta gradbišča mora izvajalec predložiti v potrditev naročniku, ki lahko zahteva dopolnitve in spremembe načrta.

Načrt organizacije gradbišča mora biti skladen z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji in ga mora potrditi koordinator za varnost. Izvajalec se zavezuje v času izvajanja gradnje po tej pogodbi izvajati vsa dela v skladu z navedenim načrtom organizacije gradbišča.

Izvajalec mora gradbišče urediti v skladu z Varnostnim načrtom in izvajanje del organizirati tako, da zaradi izvajanja del na gradbišču ne bodo ogroženi obstoječi plinovodni objekti, življenje in zdravje ljudi, promet, sosednji objekti in okolje. Izvajalec je odgovoren za ustreznost, stabilnost in varnost vseh del na gradbišču ter za vse načine gradnje, vključno z njegovo odgovornostjo za vse delavce na gradbišču, kakor tudi za ustrezno zavarovanje gradbišča pred tretjimi osebami.

Izvajalec mora na lastne stroške pridobiti tudi vsa potrebna upravna in druga dovoljenja, razen gradbenega dovoljenja. Naročnik pri pridobivanju vseh potrebnih upravnih in drugih dovoljenj izvajalcu ne bo nudil dodatne pomoči.

Naročnik določa za svojega pooblaščenca za urejanje vseh medsebojnih operativnih zadev g. ____________________________.

Pooblaščenec naročnika je zadolžen za stalno koordinirano delo z izvajalcem in z nadzornikom naročnika. Pooblaščenec naročnika zastopa naročnika pri izvajanju pogodbeno dogovorjenih del v okviru sklenjene pogodbe. Pooblaščenec naročnika je dolžan odgovoriti na vsa pisna vprašanja izvajalca, ki se nanašajo na predmet izvajanja del, v roku 5 dni. Pooblaščenec naročnika ne sme s svojimi odločitvami kakorkoli spreminjati določil te pogodbe ali določil dokumentov, ki so podlaga za sklenitev te pogodbe ali prilog te pogodbe. Izvajalec se zavezuje vsa vprašanja, s katerimi bi kakorkoli posegal v vsebino pogodbeno dogovorjenih medsebojnih obveznosti, posredovati neposredno naročniku in mu hkrati predlagati ustrezno dopolnitev medsebojnih pogodbenih obveznosti. Naročnik lahko določi tudi dodatne pooblaščence naročnika. V tem primeru mora naročnik o tem pisno seznaniti izvajalca. Prav tako mora naročnik izvajalca obvestiti o delovnem času in prisotnosti posameznega pooblaščenca ter o eventualno različnih pooblastilih, ki bi jih ti pooblaščenci utegnili imeti.

Izvajalec določa za svojega pooblaščenca po tej pogodbi g. ____________________________. Pooblaščenec izvajalca je dolžan odgovoriti na vsa pisna vprašanja pooblaščenca naročnika v roku 5 dni po tako zastavljenem vprašanju. Izvajalec lahko določi tudi svoje dodatne pooblaščence, o čemer pa mora  pisno obvestiti naročnika.

Pooblaščenec izvajalca mora ves čas gradnje skrbeti, da bo izvajalec, kot dober gospodarstvenik, izpolnjeval s to pogodbo prevzete obveznosti.

Če prihaja do utemeljenih razlogov, kot so morebitne zamude pri izvajanju del, nekvalitetnega izvajanja pogodbenih del, nezadostne razpoložljivosti pristojnih oseb po organizacijski shemi oziroma drugih bistvenih kršitev te pogodbe v zvezi z izvajanjem pogodbenih del, mora izvajalec, če tako zahteva naročnik, te prisojne osebe, nemudoma zamenjati z drugo ustrezno kvalificirano osebo. Izvajalec lahko zamenja pristojne osebe, po organizacijski shemi le s soglasjem naročnika.

XIII. POROČANJE

23. člen

Izvajalec mora enkrat tedensko in enkrat mesečno pripraviti tedensko oziroma mesečno poročilo o poteku del, ki vključuje primerjavo poteka del z realizacijo podrobnega terminskega plana dobav in gradnje. V poročilu mora podrobno navesti eventualne razloge za zaostajanje za terminskim planom ter opisati potrebne ukrepe, ki jih je sprejel, da bi dosegel podroben terminski plana dobav in gradnje.

Tedensko poročilo mora vsebovati:

- evidenco sprememb in dopolnitev, ki nastajajo med gradnjo;

- diagrame in podrobne opise poteka del;

- fotografije, ki kažejo stanje poteka del;

- seznam podizvajalcev, ki so dela opravljali na gradbišču;

- dosežen odstotek realizacije del;

- kopije dokumentov o zagotavljanju skladnosti, o preizkusih in certifikate o materialih, ki jih je potrebno predložiti pred vgraditvijo;

- statistike o varnosti vključno s podatki o vseh nevarnih dogodkih in dejavnostih, povezanih z zdravjem in varnosti pri delu, protipožarno zaščito, okoljevarstvenimi vidiki in odnosi z javnostmi;

- seznam vse opreme in blaga, ki je na gradbišču in je pripravljen za vgradnjo ter seznam vse opreme, ki je na poti na gradbišče, vključno s carinskimi formalnostmi;

- seznam opreme, za katero je ugotovil eventualne poškodbe ali napake;

- spisek in kopije pogodb, ki jih je sklenil s tretjimi osebami, in ki bi lahko kakorkoli vplivale na obveznosti naročnika do tretjih oseb oziroma na zahtevke tretjih oseb do naročnika;

- druge dogovorjene elemente poročila.

Pooblaščenec naročnika bo na podlagi predloženega poročila izvajalca enkrat tedensko organiziral sestanek, na katerem morajo biti prisotni najmanj: vodja projekta naročnika, vodja gradnje, vodja nadzora in po presoji naročnika drugi pristojni po organizacijski shemi izvajalca. Na sestanku bodo pregledali aktivnosti v preteklem obdobju in določili aktivnosti za naslednje obdobje. O sestanku bo naročnik vodil zapisnik.

XIV. VARNOST

24. člen

Naročnik se zavezuje za celotno gradbišče izdelati Varnostni načrt in imenovati koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Izvajalec se zavezuje v času trajanja te pogodbe v celoti spoštovati Varnostni načrt in vsa pismena in ustna navodila koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

Izvajalec s to pogodbo tudi v celoti prevzema odgovornost za vse stvari, materiale, blago in opremo ter stroje in osebje izvajalca oziroma njegovih podizvajalcev. Izvajalec je tudi odgovoren, da prepreči dostop tretjih nepooblaščenih oseb na gradbišče.

V okviru odgovornosti za blago, opremo, stroje in osebje izvajalca je izvajalec tudi odgovoren, da te stvari in osebe ustrezno zavaruje ter prepreči morebitne odtujitve z gradbišča. V kolikor do takšnih odtujitev z gradbišča pride, se izvajalec na takšno pomanjkanje blaga ali stvari ne more sklicevati kot na razlog za nedoseganje podrobnega terminskega plana dobav in gradnje. Izvajalec tudi izrecno izjavlja, da je odgovoren, da se bo oprema izvajalca uporabljala izključno za namen izvajanja gradnje po tej pogodbi.

XV. ODGOVORNOST IZVAJALCA ZA SOLIDNOST

25. člen

Izvajalec odgovarja za solidnost gradnje predmeta te pogodbe in za vse pomanjkljivosti predmeta te pogodbe glede njegove trdnosti in varnosti, ki bi se pokazale v roku 10 let od dneva izročitve in sprejema le-tega s strani naročnika.

XVI. ODGOVORNOST IZVAJALCA ZA ŠKODO

26. člen

Izvajalec v celoti odgovarja za vso škodo, ki bi jo v zvezi z izvajanjem te pogodbe na kakršenkoli način in ne glede na obliko odgovornosti, tudi iz majhne malomarnosti, povzročil naročniku ali tretjim osebam ali lastnini naročnika ali lastnini tretjih oseb.

Izvajalec je odgovoren naročniku tudi za škodo zaradi napak ali zamude, če je ta škoda nastala zaradi ravnanj ali dogodkov, ki izvirajo iz poslovanja izvajalca ali oseb, za katere odgovarja izvajalec.

XVII. ODGOVORNOST IZVAJALCA ZA DRUGE IZVAJALCE NA GRADBIŠČU IN ZA PODIZVAJALCE

27. člen

Izvajalec po tej pogodbi odgovarja za ravnanja, delo, dobave blaga, storitve in drugo, za vse svoje pogodbene podizvajalce ali dobavitelje, ne glede na to, v kakšni pravni obliki in povezavi so z izvajalcem in ne glede na to, kako se imenujejo. Izvajalec je odgovoren tudi za vse pravne in stvarne napake podizvajalcev in njihovih zastopnikov ali zaposlenih.

Izvajalec izrecno izjavlja, da bo vsa dela v zvezi s to pogodbo realiziral sam ali s podizvajalci, ki jih je izrecno navedel v razpisni dokumentaciji javnega razpisa, pri čemer tudi izrecno izjavlja, da bodo ti podizvajalci opravljali le tista dela, za katera jih je navedel v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.

Izvajalec ne sme predati dela ali celote dobave blaga ali storitev drugim podizvajalcem kot jih je navedel v razpisni dokumentaciji, razen če za takšno zamenjavo podizvajalca dobi vnaprejšnje soglasje naročnika. Naročnik lahko kadarkoli od izvajalca zahteva dokazila – vpogled v pogodbe med izvajalcem in njegovimi podizvajalci oziroma dobavitelji o upoštevanju določil te pogodbe.

XVIII. PLAČEVANJE PODIZVAJALCEV

28. člen

V kolikor bo izvajalec izvajal naročilo s podizvajalci, se obvezuje, da bo:

- med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestil o morebitnih spremembah podizvajalcev in poslal informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi,

- v primeru vključitve novih podizvajalcev skupaj z obvestilom naročniku posredoval tudi podatke in dokumente iz 2. odstavka 94. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 337/17, Uradni list RS, št. 14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske unije, št. 279/19,  Uradni list RS, št. 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPŠOP, 121/21, Uradni list Evropske unije, št. 398/21, Uradni list RS, št. 10/22, 74/22 - odl. US, 100/22 - ZNUZSZS, 141/22 - ZNUNBZ, 158/22 - ZNPOVCE, 28/23, 88/23 - ZOPNN-F, 95/23 - ZIUOPZP, 131/23 - ZORZFS; v nadaljevanju: ZJN-3) za vsakega novega podizvajalca,

- v primeru, če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, najpozneje v 60 dneh od plačila računa s potrjeno končno situacijo poslal svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom javnega naročila,

- v primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, v pogodbi pooblastil naročnika, da na podlagi računa s potrjeno začasno oz. končno situacijo s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- v primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, podizvajalec predložil soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca,

- v primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, svojemu računu s potrjeno začasno oz. končno situacijo priložili račun ali situacijo podizvajalca, ki ga bo predhodno potrdil.

XIX. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

29. člen

V skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 - ZDeb, 16/23 - ZZPri; v nadaljevanju: ZIntPK) je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke naročniku oziroma pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro izvajalca obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

nična.

XX. KLAVZULA O VAROVANJU ČLOVEKOVIH PRAVIC

30. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta v času trajanja pogodbenega razmerja spoštovali človekove pravice in temeljne svoboščine, ki veljajo za pogodbeni stranki in njune podizvajalce v času sklenitve te pogodbe, pri čemer je minimalni obseg človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki ga morajo spoštovati v skladu s cilji in načeli Organizacije združenih narodov ter zapisan v Splošni deklaraciji človekovih pravic in Konvenciji o otrokovih pravicah, ki ju je sprejela in razglasila Generalna skupščina Združenih narodov ter v Deklaraciji Mednarodne organizacije dela o temeljnih načelih in pravicah iz dela. Prav tako se  pogodbeni stranki  zavezujeta, da bosta uresničevali zahteve okoljske zakonodaje v vseh državah, v katerih poslujeta.

Če se s pravnomočno odločbo sodišča ali drugega organa ugotovi, da je drugopogodbena stranka kršila zaveze iz prejšnjega odstavka, lahko prvopogodbena stranka brez odgovornosti za škodo, nastalo drugopogodbeni stranki, enostransko odstopi od sklenjene pogodbe zaradi hujše kršitve pogodbenih obveznosti. Drugopogodbena stranka je dolžna prvopogodbeni stranki povrniti vso nastalo škodo in nastale stroške, ki so posledica kršitve zavez s strani drugopogodbene stranke.

XXI. VARSTVO OKOLJA

31. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo ukrenil vse potrebno za varovanje okolja in to tako na gradbišču, kakor tudi izven njega, in da bo v zvezi z varovanjem okolja upošteval vso veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji, kakor tudi interne predpise naročnika. Izvajalec bo v okviru varovanja okolja omejil škodo in motnje oseb oziroma posesti teh oseb na njihovih nepremičninah na najmanjšo možno mero in bo po izvedbi del odpravil vse trajne vplive na okolje.

Izvajalec mora prav tako zagotoviti, da bodo emisije, odlaganje odpadkov, odplake, ki so posledica izvajanja del po tej pogodbi, v okviru dopustnih emisij in odplak, ter da bo pri tem v celoti spoštoval vse omejitve veljavne zakonodaje v Republiki Sloveniji.

XXII. PREVZEM PREDMETA TE POGODBE

32. člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da izvajalec preda, naročnik pa prevzame objekt, zgrajen skladno z določili te pogodbe, in sicer po pridobitvi uporabnega dovoljenja.

Do tehničnega pregleda objekta mora izvajalec izvedbeno dokumentacijo, ateste, projekt obratovanja in vzdrževanja, evidenčne liste o ravnanju z odpadki, projekt izvedenih del – PID (tri izvode v dokumentni obliki in v elektronski obliki) uskladiti z naročnikom in mu navedene dokumente predati. Vsa dokumentacija mora biti predana v tiskanem in elektronskem izvodu.

Po pridobitvi uporabnega dovoljenja se v dogovorjenem roku z naročnikom začnejo postopki zaplinitve plinovoda z zemeljskim plinom, ki ga na svoje stroške dobavi naročnik, ter se s strani izvajalca na njegove stroške uspešno dokončajo potrebni preskusi.

Primopredajo s kvalitetnim in količinskim prevzemom ter končnim obračunom pogodbenih del opravita pooblaščenec naročnika in pooblaščenec izvajalca po pridobitvi uporabnega dovoljenja. O kvalitetnem in količinskem prevzemu pogodbenih del in prevzemu pogodbene – izvedbene dokumentacije pooblaščenca sestavita pisni zapisnik.

Naročnik bo predvidoma v garancijskem roku izvedel notranji pregled plinovoda z elektronsko napravo. Izvajalec je dolžan na svoje stroške sanirati vse poškodbe, ki bi presegle dovoljene tolerance cevi. Na podlagi ugotovitev notranjega pregleda je izvajalec tudi dolžan sanirati poškodbe na vseh drugih vgrajenih elementih ali zvarjenih spojih.

XXIII. VAROVANJE POSLOVNO OBČUTLJIVIH PODATKOV

33. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da so poslovno občutljivi vsi podatki ali informacije, poslovne, tehnične ali finančne narave, ki jih naročnik pridobiva pri opravljanju svoje dejavnosti ali na podlagi pogodbenih razmerij in so lahko poslovno koristni oziroma imajo naravo poslovne skrivnosti, kot to določa zakonodaja s področja gospodarskih družb, energetska zakonodaja in Program za zagotavljanje skladnosti.

Izvajalec se s sklenitvijo te pogodbe obvezuje, da brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne bo:

- zaupnih ali poslovno občutljivih podatkov uporabil za noben drug namen razen za namen dogovorjen v 2. členu te pogodbe,

- zaupnih ali poslovno občutljivih podatkov razkril nobeni drugi osebi.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da predstavljajo izjeme, naslednji zaupni ali poslovno občutljivi podatki:

- ki so na dan njihovega razkritja že splošno znani,

- za pridobivanje katerih na dan njihovega razkritja za to razkritje obstaja zakonska podlaga,

- katere je pogodbena stranka pridobila oziroma so ji bili razkriti s strani drugih oseb, vendar ne na podlagi kršitve določb te pogodbe,

- za katere je naročnik dal predhodno pisno soglasje glede njihovega načina in obsega uporabe,

- za katere je potrebno, da so razkrite skladno s sodno odločbo ali na zahtevo državnega organa ali državne inštitucije pod pogojem, da je naročnik predhodno seznanjen z naravo in namenom tega razkritja.

Pogodbena stranka s podpisom te pogodbe zagotavlja, da ima vzpostavljene vse varnostne ukrepe in mehanizme (na sodobnem nivoju stanja tehnike - BAT) za prenos, prejem, obdelavo, upravljanje, hrambo in uničenje poslovno občutljivih podatkov in informacij, s katerimi zagotavljajo sodobno in zanesljivo stopnjo zaščite podatkov in informacij.

Pogodbeni stranki sta nadalje sporazumni, da bosta pri izvajanju te pogodbe v celoti spoštovali določila Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22; v nadaljevanju: ZVOP-2) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu osebnih podatkov in o preostalem toku teh podatkov (GDPR), in sicer ne glede na to, ali se bo izvajalec z osebnimi podatki seznanil pri neposrednem opravljanju storitev za naročnika, preko pisne dokumentacije, elektronskega poslovanja ali na kakršenkoli drug način.

Izvajalec kot obdelovalec in naročnik kot upravljalec osebnih podatkov soglašata, da bo obdelovalec v imenu upravljalca obdeloval le tiste osebne podatke ter v obsegu, kot je potrebno za izvajanje te pogodbe, in sicer do izteka veljavnosti pogodbe.

Obdelovalec osebnih podatkov se zavezuje, da:

- bo obdeloval osebne podatke samo po dokumentiranih navodilih upravljavca,

- bo zagotovil, da se osebe, ki so pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov, zavezane k zaupnosti ali jih k zaupnosti zavezuje poseben zakon,

- bo sprejel vse ukrepe, ki bodo zagotavljali: stalno zaupnost, celovitost, dostopnost in odpornost sistemov in storitev za obdelavo; zmožnost pravočasno povrniti razpoložljivost in dostop do osebnih podatkov v primeru fizičnega ali tehničnega incidenta; postopkom rednega testiranja, ocenjevanja in vrednotenja učinkovitosti tehničnih in organizacijskih ukrepov za zagotavljanje varnosti obdelave,

- bo pri določanju ustrezne ravni varnosti upošteval zlasti tveganja, ki jih pomeni obdelava, zlasti zaradi nenamernega  ali nezakonitega  uničenja, izgube, spremembe, nepooblaščenega  razkritja ali dostopa do osebnih podatkov, ki so poslani, shranjeni ali kako drugače obdelani,

- katerakoli fizična oseba, ki bo obdelovala osebne podatke kot pod-obdelovalec, ne bo  obdelovala  osebnih podatkov brez pisnih navodil upravljavca, razen če to od te osebe zahteva pravo Evropske unije ali nacionalno pravo,

- bo upravljavcu podatkov ob upoštevanju narave podatkov pomagal z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, kolikor je to mogoče, pri izpolnjevanju njegovih obveznosti, da odgovori na zahteve posameznika v zvezi z  uresničevanjem njegovih pravic  po določbah GDPR (npr. pravica do dostopa, pravica do izbrisa, pravica do popravka, pravica do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti podatkov, pravica do ugovora in pravica do pritožbe),

- po izteku veljavnosti pogodbe izbrisal ali vrnil vse osebne podatke upravljavcu ter uniči obstoječe kopije, razen če je hramba predpisana z veljavnimi predpisi,

- bo dal upravljavcu na voljo vse informacije, potrebne za dokazovanje izpolnjevanja obveznosti iz tega člena ter upravljavcu ali drugemu revizorju, ki ga pooblasti upravljavec, omogočil izvajanje revizij in pri njih tudi sodeloval. Upravljavec se zavezuje nadzor  napovedati vsaj 5 dni pred samo izvedbo revizije,

- zaposlil pod-obdelovalca le, če bo prej pridobil pisno soglasje upravljavca in zagotovil, da veljajo med obdelovalcem in pod-obdelovalcem enake obveznosti kot med upravljavcem in obdelovalcem in da je med njima sklenjena pisna pogodba.

Pogodbena stranka v skladu z veljavno zakonodajo in to pogodbo, odškodninsko odgovarja za vsako nepooblaščeno razkritje zaupnih ali poslovno občutljivih podatkov, pridobljenih na podlagi te pogodbe.

Pooblaščene osebe pogodbenih strank v skladu z veljavno zakonodajo in to pogodbo, odškodninsko odgovarjajo za vsako nepooblaščeno razkritje zaupnih ali poslovno občutljivih podatkov, pridobljenih na podlagi te pogodbe.

XXIV. PREPOVED ZASTAVE ALI OBREMENITEV

34. člen

Pogodbeni stranki sta izrecno soglasni, da izvajalec del svojih terjatev do naročnika ne bo odtujil, obremenil ali zastavil v korist tretjih oseb brez vnaprejšnjega pisnega soglasja naročnika.

Pogodbeni stranki sta tudi soglasni, da štejeta, da je naročnik pridobil lastninsko pravico na vsej dobavljeni opremi in materialu s trenutkom, ko je bila ta oprema ali material pripeljana v Republiko Slovenijo ali kupljena v Republiki Sloveniji, in da na tej opremi ali materialu nihče tretji nima kakršnihkoli lastninskih ali posestnih zahtevkov. Ne glede na to določbo pa bo naročnik prevzel navedeno opremo in materiale v posest po postopku in na način, kot je določen s to pogodbo.

Pogodbeni stranki tudi soglašata, da so v ceni del po tej pogodbi vključeni vsi stroški, dajatve in druge pristojbine.

Pogodbeni stranki sta tudi izrecno soglasni, da izvajalec ne bo predal del po tej pogodbi v izvajanje ali delno izvajanje katerikoli tretji osebi, in da bo v izvajanje del vključil le tiste svoje pogodbene sodelavce in partnerje (podizvajalce), katere bo navedel v ponudbeni dokumentaciji in to le v obsegu, kot bo naveden v ponudbeni dokumentaciji. Spisek podizvajalcev in obseg ter vrsta del, ki jih bodo podizvajalci opravljali, je priloga te pogodbe in njen sestavni del.

XXV. PRAVO IN JEZIK

35. člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da bosta glede razlage te pogodbe, kakor tudi glede vseh vprašanj v zvezi s to pogodbo uporabljali slovensko pravo. Vsi pogodbeni dokumenti so v izvirniku napisani v slovenskem jeziku.

Jezik sporazumevanja v času izvedbe vseh pogodbenih del je slovenski jezik. Izvajalec mora na gradbišču zagotoviti nemoteno sporazumevanje v slovenskem jeziku. Izvajalčevi strokovnjaki, ki so v času gradnje prisotni na gradbišču morajo tekoče govoriti slovenski jezik ali pa mora izvajalec zagotoviti prisotnost izvajalca za nemoteno sporazumevanje. Vsa korespondenca mora biti v slovenskem jeziku. Vsa tehnična dokumentacija in dokumentacija za izvedbo tehničnega pregleda ter pridobitev uporabnega dovoljenja mora biti v slovenskem jeziku. Izvajalec je dolžan na svoje stroške zagotoviti, da bodo vsi uradni napisi na vgrajeni opremi ali blagu v slovenskem jeziku.

Pogodbeni stranki sta izrecno soglasni, da se za presojo vseh spornih vprašanj v zvezi s to pogodbo uporabljajo določila obligacijskega zakonika in v celoti izključujeta uporabo poslovnih običajev, uzanc in prakse vzpostavljene med strankama.

XXVI. KONČNE DOLOČBE

36. člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da bosta vse nesporazume, izvirajoče iz te pogodbe poskušali rešiti po mirni poti, če pa to ne bo mogoče, sta pogodbeni stranki sporazumni, da bo morebitne spore iz te pogodbe reševalo pristojno sodišče Ljubljani.

37. člen

Pogodba je napisana v štirih enakih izvodih, ki imajo veljavnost izvirnika. Vsaka pogodbena stranka prejme po dva izvoda. Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le v pisni obliki. Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo pooblaščeni predstavniki obeh pogodbenih strank, veljati pa začne s predložitvijo bančnega oziroma kavcijskega zavarovanja v skladu z 19. členom te pogodbe. Pogodba se sklene za obdobje do preteka garancijskega roka za odpravo napak v garancijskem roku.

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka bo naročnik postopal v skladu s tretjo alinejo četrtega odstavka 67. člena ZJN-3.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

V _______________, dne _______________            			V Ljubljani, dne _________________

IZVAJALEC:							NAROČNIK:

_______________________						PLINOVODI d.o.o.

Direktor:								Glavni direktor:

Marjan Eberlinc

Namestnik glavnega direktorja:

mag. Matija Bitenc

# PRILOGA 17 (se predloži v drugi fazi po priznanju sposobnosti)

PONUDBA

OZNAKA PONUDBE:_______________________________

Skupna ponudbena vrednost brez DDV: _____________________________________________.

Skupna ponudbena vrednost z DDV: _____________________________________________.

Rok plačila znaša 30 dni od dneva prejema računa s potrjeno začasno oz. končno situacijo.

Ponudba mora biti veljavna 120 dni od dneva, ki je določen za predložitev ponudb.

Garancijski rok izvedenih del znaša 36 mesecev od primopredaje del.

Opomba: Vse ostale zahteve bodo definirane v drugi fazi po priznanju sposobnosti, ko bo naročnik posredoval ponudbeno dokumentacijo.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis ponudnika) |
| --- | --- |

# PRILOGA 18 (se predloži v drugi fazi po priznanju sposobnosti)

POPIS DEL

Popis del bo na voljo kot ločena priloga v xls formatu, ki bo sestavni razpisne dokumentacije za drugo fazo po priznanju sposobnosti. Ponudnik mora popis del v celoti izpolniti in ga v xls in v pdf formatu predložiti k ponudbeni dokumentaciji.

Ponudnik izpolni popis del tako, da vnese cene na enoto v EUR brez DDV v stolpec »Cena« za vse navedene postavke. Vnos cen je omejen na dve decimalni mesti. Vse ostale celice so zaklenjene in morajo ostati nespremenjene. Ko so cene vnesene, program sam izvrši vse potrebne računske operacije. V kolikor katera postavka ne bo izpolnjena, se bo upoštevalo, da je vrednost postavke 0,00 EUR, vendar pa  je ponudnik zavezan izvesti takšno postavko.

V primeru, da ponudnik v fazi objave razpisa ugotovi morebitno napako v računskih operacijah v popisu del, mora o tem obvestiti naročnika.

Opozorilo: Kakršno koli spreminjanje elektronske oblike popisa del (vsebine in oblike postavk, količin, formul ipd.) ima za posledico izločitev ponudnika iz sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis ponudnika) |
| --- | --- |

# PRILOGA 19 (se predloži v roku 14 dni od uvedbe v delo)

PODROBNI TERMINSKI PLAN

Izpolnjen in podpisan podrobni terminski plan izvedbe zadevnih del upošteva rok dokončanja vseh del po pogodbi in pridobitev uporabnega dovoljenja ter primopredajo objekta in spuščanje v pogon v desetih mesecih od uvedbe v delo.

Navodilo ponudniku:

Podrobni terminski plan dobav in gradnje mora vsebovati časovni potek v koledarskih dneh najmanj naslednjih sklopov aktivnosti:

- dobava in transport posameznih tipov jeklenih cevi in lokov pri čemer ločeno prikaže dobave in transporte cevi za vgradnjo s tehnologijami brez izkopnega izvajanja del, drugih cevi in lokov;

- gradnja trase – ločeno za:

- pripravo delovnega pasu,

- vgradnjo in zasutje cevovoda in

- končno ureditev trase;

- izvedba podvrtavanj ločeno za:

- pripravo gradbenih jam,

- vrtanje in uvlek jeklenih cevi in

- vrtanje in uvlek cevi za kabelsko kanalizacijo;

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo po podpisu pogodbe in v roku 14 dni od uvedbe v delo predložili podrobni terminski plan skladno z zgornjimi navodili.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis ponudnika) |
| --- | --- |